| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ А.Б. Повалко / |  | Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ И.И. Федюкин / |
| «12» апреля 2013 г. |  | «12» апреля 2013 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд с несколькими участниками конкурса в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Мероприятие 1.3 – VII очередь)

| CОГЛАСОВАНО Директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки Российской Федерации ________________ / С.С. Кравцов/ | СОГЛАСОВАНО Директор Департамента развития приоритетных направлений науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации ______________ /С.В. Салихов/ |
| --- | --- |

2013 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Термины и определения	4

II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	5

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1.	Заказчик, специализированная организация	5

1.2.	Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	5

1.3.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	5

1.4.	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты	6

1.5.	Требования к участникам размещения заказа	6

1.6.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	7

1.7.	Предоставление конкурсной документации	7

1.8.	Разъяснение положений конкурсной документации	7

1.9.	Изменение объема работ по контракту при его исполнении	8

2.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	8

2.1.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе	8

2.2.	Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа	10

2.3.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	13

2.4.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями	13

2.5.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе	14

2.6.	Требования к предложениям о цене контракта	17

2.7.	Требования к описанию выполняемых работ	17

2.8.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе	18

3.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	18

3.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе	18

3.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе	19

3.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе	20

3.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	21

4.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	21

4.1.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	21

5.	рассмотрение заявок на участие в конкурсе	23

5.1.	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе	23

6.	оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе	23

6.1.	Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	23

6.2.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость	23

6.3.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	23

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	24

7.1.	Срок заключения государственного контракта	24

7.2.	Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта	24

7.3.	Порядок заключения контракта	24

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	26

8.1.	Общие положения	26

8.2.	Безотзывная банковская гарантия	26

8.3.	Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)	27

8.4.	Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ»	27

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	29

9.	Информационная карта конкурса	29

9.1.	Общие положения	29

9.2.	Информация о проводимом конкурсе:	29

IV.	ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	65

Форма 1.	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	65

Форма 2.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	68

Форма 3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)	71

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА	88

Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ	91

V.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	92

VI.	ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	126

# Термины и определения

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действия заказчика по определению исполнителей (подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд.

Государственный заказчик (далее – заказчик) – Министерство образования и науки Российской Федерации.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт - разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций.

Комиссия – конкурсная или единая комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд– www.zakupki.gov.ru.

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная государственным заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

Государственный контракт (далее - контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации.

Предмет конкурса – право на заключение государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд Российской Федерации.

Лот – отдельный заказ на выполнение работ,  размещаемый путем проведения конкурса, в отношении которого в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия выполнения работ и определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта.

# ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (соответственно далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.2.3 и 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная Заказчиком и указанная в пункте 9.2.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

### Предмет конкурса указан в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В случае, если об этом указано в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик при размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, составляющих один лот, в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта (далее - поисковая научно-исследовательская работа), вправе заключить по результатам конкурса контракт с несколькими участниками размещения заказа. В этом случае в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается количество таких контрактов.

### Изменение предмета конкурса не допускается.

### Заказчик, разместивший извещение на официальном сайте, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в частях III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

### Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ определяются в частях V « ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указаны в пункте 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

### Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, то в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается начальная (максимальная) цена одного контракта и начальная (максимальная) цена лота. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов является одинаковой, а начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота.

## Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

### Финансирование выполнения работ по государственному контракту осуществляется из источника, указанного в пункте 9.2.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определяются в части VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указан в пункте 9.2.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Требования к участникам размещения заказа

### За исключением случая, указанного в пункте 1.5.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная по одному лоту одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### Обязательные требования к Участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения конкурса:

#### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

#### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

#### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

#### отсутствие сведений об Участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

#### обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование установлено Заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (требование, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

### Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

## Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

### Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов.

## Предоставление конкурсной документации

### Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в соответствии с указанными в извещении сроком, местом и порядком предоставления конкурсной документации.

### Конкурсная документация также доступна для ознакомления на официальном сайте.

## Разъяснение положений конкурсной документации

### При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

### Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика.

### Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 9.2.10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## Изменение объема работ по контракту при его исполнении

### В случае, если это предусмотрено в пункте 9.2.20  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Заказчик в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по согласованию с Исполнителем праве изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе

### Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями к ее содержанию, указанному в разделе 2 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с требованиями к составу заявки, указанными в формах документов, установленных в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

### В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней отдельно по каждому лоту. Заявка на участие в конкурсе по каждому лоту помещается в отдельный конверт, который опечатывается и маркируется в соответствии с пунктом 2.1.12.

### При описании условий и предложений участнику размещения заказа рекомендуется применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

### Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

### Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) рекомендуется проставлять простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

### Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в подпунктах 1.5.5 и 2.5.1.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, рекомендуется формировать в порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (Форма 1  части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

### Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

### При оформлении документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с формами, установленными частью IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер, соответствующие сведения по которым представляются в составе заявки на участие в конкурсе по усмотрению Участника размещения заказа.

### Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

#### -  «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации»;

- Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках мероприятии 1.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (VII очередь);

#### - «Заявка на участие в открытом конкурсе Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

#### Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

#### Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

### Если конверт  маркирован с нарушением требований пункта 2.1.12, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных одним участником размещения заказа в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, или поданных одним участником размещения заказа одновременно в отношении двух и более поисковых работ.

### Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить следующие копии документов и сведений входящих в состав заявки, если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:

### Форма 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»;

### Форма 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)»;

### Форма 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»;

### Копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

## Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа

2.2.1. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа) должна быть подписана электронной подписью участника размещения заказа согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Если в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе подписываются и (или) заверяются иными лицами, нежели участником размещения заказа, такие документы должны быть непосредственно подписаны указанными лицами с соблюдением требований, установленных настоящим разделом.

Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа) предоставляются в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf) или Adobe Reader (*.pdf). Участник размещения заказа при подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа вправе использовать иные распространенные форматы файлов или форматы файлов, совместимые с указанными.

2.2.2. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа по выбору участника размещения заказа может быть подана либо путем направления электронного сообщения с такой заявкой по адресу электронной почты заказчика, указанному в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», либо путем предоставления заявки на машиночитаемом носителе.

2.2.3. В случае, если заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа посредством электронного сообщения, такая заявка (все файлы заявки на участие в конкурсе) подается участником размещения заказа в одном электронном сообщении.

В случае, если объем такого электронного сообщения превышает 20Мб, то участник размещения заказа вправе разделить такое электронное сообщение не более чем на два электронных сообщения, с указанием сведений в соответствии с требованиями пункта 2.2.7 статьи 2.2 «Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа» части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации.

2.2.4. При установлении факта направления участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа в отношении одного и того же лота в виде нескольких электронных сообщений, за исключением случая, указанного в пункте 2.2.3 статьи 2.2 «Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа» части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации, каждое последующее направление электронного сообщения принимается заказчиком за факт подачи участником новой заявки на участие в конкурсе. При условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.2.5. В случае, если заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на машиночитаемом носителе, указанный машиночитаемый носитель подается в запечатанном конверте, в который по усмотрению участника размещения заказа могут быть вложены требуемые в составе заявки на участие в конкурсе документы в письменной форме, в том числе в случае, если такие документы подписываются и (или) заверяются иными лицами, нежели участником размещения заказа (например, нотариально заверенные копии документов).

2.2.6. Участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки на участие в конкурсе и проверки подлинности электронной подписи при осуществлении открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. При подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа на машиночитаемом носителе в качестве машиночитаемого носителя должен использоваться оптический диск СD-R или иной носитель, исключающий возможность изменения информации. Способ записи информации на машиночитаемый носитель должен обеспечивать невозможность внесения изменений в поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе как до, так и после открытия доступа к ней.

2.2.7. При подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа посредством электронного сообщения - тема такого сообщения, а при подаче заявки на машиночитаемом носителе - конверт с такой заявкой должны содержать следующие сведения:

«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)».

В тексте электронного сообщения (на конверте) указывается следующее:

- «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации _____» (название конкурса)

- Федеральная целевая программа ___________________;

- «Заявка на участие в открытом конкурсе ______ Лот № ___  _______  _______________ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДОСТУП ДО …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В случае подачи участником размещения заказа электронного сообщения в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2.2.3 части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации, участник размещения заказа в теме электронного сообщения должен указать следующее:

«Заявка часть ___ на участие в открытом конкурсе ____________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)».

В тексте электронного сообщения указывается следующее:

- «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации _____» (название конкурса)

- Федеральная целевая программа ___________________;

- «Заявка часть ___ на участие в открытом конкурсе  ______  Лот № ___  _______  _______________ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДОСТУП ДО …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все сведения и документы, входящие в состав заявки, включая опись документов и заявку на участие в конкурсе по форме 2, при подаче заявки посредством электронного сообщения прикрепляются к электронному сообщению в качестве одного или нескольких вложенных файлов (по усмотрению участника размещения заказа), а при подачи заявки на машиночитаемом носителе – вкладываются в конверт с такой заявкой.

2.2.8. Внесение участником размещения заказа изменений в ранее поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе, а также отзыв такой заявки осуществляется в порядке, установленным пунктом 2.2.2. для подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа. При внесении изменений в ранее поданную заявку либо при осуществлении отзыва заявки тема электронного сообщения, конверт должны содержать соответственно следующие сведения:

«Изменения (отзыв) заявки на участие в открытом конкурсе ___________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)».

2.2.9. При неисполнении участником размещения заказа требований, указанных в пунктах 2.2.6-2.2.8, заказчик не несет ответственности за открытие доступа к поданным участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе в форме электронного документа, изменениям к такой заявке до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или после указанной процедуры. В последнем случае заявка на участие в конкурсе, изменения заявки будут считаться поданными после окончания срока подачи заявок.

2.2.10. В случае неполного представления документов, представление которых в составе заявки на участие в конкурсе является обязательным в соответствии с законодательством, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

### Все цены в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в валюте Российской Федерации, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых цены могут быть выражены в других валютах.

### В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указать цены исключительно в валюте Российской Федерации, а также в случае, если в составе заявки на участие в конкурсе содержатся документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами и в которых цены выражены в других валютах, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких цен в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой государственного контракта, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

## Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна состоять и содержать:

#### сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

##### фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

##### полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

##### документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

##### документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае если в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как качество работ и квалификация участника конкурса;

##### копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);

В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения Контракта  является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица Участник представляет:

  - документ, содержащий решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью);

  - документ, содержащий решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (для Участников зарегистрированных в форме акционерного общества);

  - документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

  - документ, подтверждающий согласие соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 13 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

  - документ, подтверждающий предварительное одобрение наблюдательного совета автономного учреждения на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

#### В случае если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе (если данное требование установлено Конкурсной документацией), обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено Конкурсной документацией) не являются крупной сделкой, Участник вправе в составе Заявки на участие в Конкурсе представить оригинал уведомления на бумажном носителе о том, что для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта не являются крупной сделкой.

#### предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта оформленные в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

##### документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

##### копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, а также требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

##### документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

##### копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным частью 2.2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такие требования установлены Правительством Российской Федерации и указаны в пункте 9.2.8.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участнику размещения заказа дополнительно рекомендуется подготовленные им документы, указанные в п.2.5.1.2 и п. 2.5.1.3, входящие в заявку на участие в конкурсе, а также заполненный проект государственного контракта, предоставить в электронном виде на оптическом носителе (CD или DVD, предоставление на дискетах не рекомендуется), который вкладывается в конверт с заявкой на участие в конкурсе. Каждый отдельный документ оформляется в виде отдельного файла.

При этом название файла формируется следующим образом:

<шифр лота, на который подается заявка>-form<номер формы>.<расширение файла>

Шифр лота и номер формы указывается полностью, без пробелов.

Например, имя файла, содержащего электронную версию Заявки на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), выглядит следующим образом: 2013-1.3-14-513-0001-form2.doc.

Файлы, содержащие электронные версии документов, входящих в состав Предложения  об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), нумеруются по порядку.  Например:

2013-1.3-14-513-0001-form3_1.doc - Календарный план выполнения работ;

………………………..;

2013-1.3-14-513-0001-form3_3.pdf - Информационная карта проекта;

………………………..;

2013-1.3-14-513-0001-form3_5.doc - Пояснительная записка.

### В случае неполного представления документов, представление которых в соответствии с законодательством является обязательным, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе.

## Требования к предложениям о цене контракта

### Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену одного контракта.

### В случае, если Заявка на участие в Конкурсе содержит цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, такая Заявка рассматривается как несоответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.

### Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, формируется с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### Если в предложении о цене контракта имеются расхождения между обозначением цены прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению цена, указанная прописью.

### Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, указана цена, отличающиеся от цены, указанной в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», то цена контракта, указанная в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», принимается в качестве предложения участника конкурса о цене государственного контракта.

## Требования к описанию выполняемых работ

### Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

### В случае использования при оценке заявок на участие в конкурсе критерия «Срок  (периоды) выполнения работ», в соответствующей строке в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», в соответствующем столбце «Календарный план выполнения работ» (в случае его предоставления) и в соответствующей таблице «Предложение о качестве и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта» формы 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)» Участником размещения заказа должен быть соблюден формат указываемого срока (единица измерения), установленного в приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Неуказание срока (периода) выполнения работ и/или несоблюдение требований к формату (единице измерения) и/или несовпадение указываемого срока (периода) выполнения работ в указанных формах, влечет признание заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отклонение Заявки на участие в Конкурсе.

### Тема поисковых научно-исследовательских работ не должна повторять тему лота.

Тема поисковых научно-исследовательских работ, предлагаемая участником размещения заказа в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)» Конкурсной документации должна совпадать. Не совпадение темы поисковых научно-исследовательских работ в указанных формах, влечет признание заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отклонение Заявки на участие в Конкурсе.

## Обеспечение заявок на участие в конкурсе

### Если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в пунктах 9.2.14 и 9.2.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется со дня начала подачи заявок до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

# ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

### Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в подразделе 3.1 и в пунктах 9.2.11 и 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени вскрытия.

### Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса.

### В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

### При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 3.1.1 и 3.1.2, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

### По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

## Изменения заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе при наличии технических ошибок, опечаток и иных расхождений в заявке.

### Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

### Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке.

#### Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается следующая информация: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»,  Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления данной части заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 2.1.

#### Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

### Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок считаются опоздавшими, и будут возвращены участникам размещения заказа.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Отзыв заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

#### Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», номер лота, шифр лота, наименование лота (в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено подписью участника размещения заказа, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью организации (для юридических лиц).

#### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заявка на участие в конкурсе считается неотозванной.

### Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 9.2.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Отозванные заявки не возвращаются участникам размещения заказа.

### После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

## Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

### Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

### Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

### В целях соблюдения пропускного режима в здании, в котором будет проводиться вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также выполнения требований, содержащихся в пункте 4.1.3, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе (их представители), изъявившие желание присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

### Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участники размещения заказа или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа.

### В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе одновременно в отношении двух и более поисковых научно-исследовательских работ, такая заявка не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

#### наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

#### условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

#### информация о признании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурс).

### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

### Заказчик (специализированная организация) осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

# рассмотрение заявок на участие в конкурсе

## Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

### Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пункте 1.5.4, в порядке, установленном в статье 27 Федерального закона от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

# оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

## Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать десять дней, а в случае проведения конкурса на право заключить контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ - тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

### Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, их содержания и значимости, установленных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее по тексту – постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722).

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта по каждому лоту отдельно.

### В случае, если в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в конкурсе, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Срок заключения государственного контракта

### С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подведения итогов. Днем подведения итогов считается день подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

### В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, государственный контракт будет заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта

### Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Порядок заключения контракта

### Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (часть VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»).

### Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 7.2.1.

### В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 7.2.1, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.3.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 8, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

### В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта либо заключить государственный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение государственного  контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

### Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

### В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

### В случае если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», определена с указанием максимальной цены работ по каждому этапу выполнения работ, при заключении государственного контракта цена работ по каждому этапу выполнения работ определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому этапу выполнения работ, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта.

### В случае если срок выполнения работ, указанный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выходит за пределы текущего финансового года, и начальная (максимальная) цена контракта определена с указанием максимальной цены работ по каждому бюджетному году, при заключении государственного контракта цена работ по каждому бюджетному году определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому году, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Общие положения

### Если в соответствии с пунктом 9.2.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### В случае если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) или, при проведении конкурса на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, начальная (максимальная) цена одного государственного контракта, указанная в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, установленные в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются в отношении всех контрактов на выполнение таких работ в одинаковой степени.

### Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

### Обеспечение исполнения государственного контракта должно покрывать все обязательства исполнителя по государственному контракту, предусмотренные в соответствующем контракте, включая следующие обязательства, но не ограничиваясь ими: выполнение работ, являющихся предметом контракта, возврат выплаченного исполнителю аванса и уплата неустойки (штрафа, пеней) в случае, если в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по контракту у него возникли такие обязательства.

## Безотзывная банковская гарантия

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

#### банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

#### срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ;

#### банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

## Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств,  в том числе в форме вклада (депозита):

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога в порядке ст.841 Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть перечислены на счет заказчика в размере и по реквизитам, установленном в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;

#### денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании, не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня со дня завершения общего срока выполнения работ, предусмотренного контрактом.

## Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ»

### В случае, если заявка участника, с которым заключается государственный контракт, содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ», если такое условие установлено в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», государственный контракт с таким участником заключается после представления обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию.

### Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения государственного контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в пункте 8.1.3.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

# Информационная карта конкурса

## Общие положения

### В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

## Информация о проводимом конкурсе:

| № пункта | Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Министерство образования и науки Российской Федерации. Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11 e-mail: konkurs@fcntp.ru, sergeeva-iv@mon.gov.ru Контактные телефоны: , 8-495-642-00-70, 8-495-629-21-63 Контактное лицо от заказчика: Егоров С.В. e-mail: egorov-sv@mon.gov.ru, т.8-495-629-18-83 |
|  | 1.1.2 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не выбрана |
|  | 1.1.1., 1.2.1, 1.5.2 | Вид и предмет конкурса | Вид конкурса - открытый конкурс. Предмет конкурса - право на заключение государственных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Мероприятие 1.3 –VII очередь) Количество лотов: 5 ЛОТ 1 Шифр: 2013-1.3-14-513-0052 Предмет государственного контракта по лоту № 1: Выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме: «Исследование принципов и разработка технологий для создания установок передовой нано-литографии». Заказчик вправе заключить государственный контракт с несколькими участниками размещения заказа. Количество таких контрактов в рамках лота - не более 5. ЛОТ 2 Шифр: 2013-1.3-14-513-0073 Предмет государственного контракта по лоту № 2: Выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме: «Разработка составов специальных присадочных материалов и методов наплавки защитных многофункциональных слоев из наномодифицированных композиций для деталей и изделий, подвергающихся интенсивному износу при использовании в металлургических технологиях». Заказчик вправе заключить государственный контракт с несколькими участниками размещения заказа. Количество таких контрактов в рамках лота - не более 4. ЛОТ 3 Шифр: 2013-1.3-14-513-0080 Предмет государственного контракта по лоту № 3: Выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме: «Исследование механизмов и разработка новых композитных органических наноматериалов для светоизлучающих устройств». Заказчик вправе заключить государственный контракт с несколькими участниками размещения заказа. Количество таких контрактов в рамках лота - не более 5. ЛОТ 4 Шифр: 2013-1.3-14-513-0107 Предмет государственного контракта по лоту № 4: Выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме: «Разработка методов создания полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей». Заказчик вправе заключить государственный контракт с несколькими участниками размещения заказа. Количество таких контрактов в рамках лота - не более 4. ЛОТ 5 Шифр: 2013-1.3-14-513-0118 Предмет государственного контракта по лоту № 5: Выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме: «Разработка технологий получения рельефных поверхностей на SiC». Заказчик вправе заключить государственный контракт с несколькими участниками размещения заказа. Количество таких контрактов в рамках лота - не более 4. |
|  | 1.1.1. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ определяется исполнителем по государственному контракту с учетом условий Технического задания. Срок выполнения работ: по Лоту 1: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 135 дней и более 180 дней с даты заключения государственного контракта. Срок выполнения работ: по Лоту 2: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 135 дней и более 180 дней с даты заключения государственного контракта. Срок выполнения работ: по Лоту 3: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 135 дней и более 180 дней с даты заключения государственного контракта. Срок выполнения работ: по Лоту 4: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 135 дней и более 180 дней с даты заключения государственного контракта. Срок выполнения работ: по Лоту 5: Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 135 дней и более 180 дней с даты заключения государственного контракта. Условия выполнения работ приведены в части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» конкурсной документации. Отчет о выполненных работах представляется Заказчику или уполномоченной им организации. |
|  | 1.3.1, 2.6.1 | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | по ЛОТУ 1 – начальная (максимальная) цена лота составляет 50,0 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 50,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена одного государственного контракта составляет: всего 10,0 млн. рублей, в том числе, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 2 – начальная (максимальная) цена лота составляет 40,0 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 40,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена одного государственного контракта составляет: всего 10,0 млн. рублей, в том числе, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 3 – начальная (максимальная) цена лота составляет 50,0 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 50,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена одного государственного контракта составляет: всего 10,0 млн. рублей, в том числе, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 4 – начальная (максимальная) цена лота составляет 40,0 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 40,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена одного государственного контракта составляет: всего 10,0 млн. рублей, в том числе, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 5 – начальная (максимальная) цена лота составляет 40,0 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 40,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена одного государственного контракта составляет: всего 10,0 млн. рублей, в том числе, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) приведено в приложении № 2 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |
|  | 1.4.1 | Источник финансирования заказа | Работы по государственному контракту финансируются за счет средств Федерального бюджета (по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»). Плательщик: Министерство образования и науки Российской Федерации. |
|  | 1.4.2 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Заказчик производит выплату Исполнителю аванса: в размере 30% от цены работы. Выплата аванса производится в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта. Расчеты за выполненные этапы работ производятся в безналичном порядке платежными поручениями в тридцатидневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных этапов работ за вычетом ранее выданного аванса. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет исполнителя. |
|  | 2.5.1, 2.5.в), 2.5.б) | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Специальных требований по пункту 1 части 1 или по пункту 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не устанавливается |
|  | 2.5.г) | Требования к участникам размещения заказа, установленные Правительством Российской Федерации | Не устанавливаются |
|  | 1.6.1, 6.3.3 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
|  | 1.8.3 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Начало срока – с момента размещения в сети Интернет извещения о проведении конкурса. Окончание срока - не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
|  | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.5, 3.3.3 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «17» апреля 2013 г.; Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «17» мая 2013 г. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями конкурсной документации. |
|  | 3.1.1., 3.1.4, 3.3.2.3, 2.2.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00, в пятницу с 9:30 до 16:30. При доставке заявки на участие в конкурсе нарочным в день, когда проводится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведения заседания конкурсной комиссии, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса. Адрес электронной почты для подачи заявок в форме электронного документа: konkurs@fcntp.ru. |
|  | 2.8.1, 7.3.4 | Обеспечение заявок на участие в конкурсе | Не требуется |
|  | 2.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Не устанавливается |
|  | 2.8.1 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | - |
|  | 4.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11-00 «17» мая 2013 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11. |
|  | 8.1 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | 8.1.4, 8.2.1.2 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не устанавливается |
|  | 8.3 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | - |
|  | 1.9.1 | Изменение объема работ при исполнении контракта Процент изменения объема работ | Допускается. Размер изменения объема работ: не более чем на 10 % от объема работ, предусмотренных государственным контрактом. |
|  | 2.1.15; 2.5.2 | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | Рекомендуется представить электронную копию документов в соответствии с пунктом 2.5.2. Конкурсной документации. |

Приложение № 1

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

порядок оценки заявок на участие в конкурсе

по лотАМ № 1 - 5

- Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев в процентах (К) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | 35% |
| 2. | Качество работ и квалификация участника конкурса | 45% |
| 3. | Срок выполнения работ | 20% |
| Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе |  | 100% |

- Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе

Критерий «Цена контракта»

| Наименование | Единица изменения | Содержание критерия |
| --- | --- | --- |
| Цена контракта | Российский рубль | Оценивается снижение цены контракта, предложенной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой контракта |

Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса»

| № п/п | Предмет оценки | Показатели критерия | Содержание критерия | Максимальное значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество работ | Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции | Сведения, подтверждающие соответствие планируемых к выполнению работ и планируемых к получению результатов основным направлениям технологического развития (исследований и разработок), поддерживаемых в рамках Технологической платформы, а также образующие их научно-технический уровень и новизну; предложения по методам и способам решения задач с обоснованием целесообразности их применения; соответствие состава создаваемой научно-технической продукции требованиям технического задания; предложения по достижению технико-экономических показателей проекта; предложения по достижению программных индикаторов и показателей, установленных техническим заданием | 40 |
| 2. | Квалификация участника конкурса | Профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса, квалификация коллектива исполнителей | Информация о вхождении участника размещения заказа в число участников Технологической платформы (учредитель ТП, координатор ТП, присоединившийся участник ТП); сведения о кадровом составе участника размещения заказа, в том числе наличие в нем докторов и кандидатов наук, специалистов с высшим образованием без ученой степени; наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения (в т.ч.: докторов и кандидатов наук, инженерно-технических работников, преподавателей ВУЗов); наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (за 3 предшествующих года, в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.). | 15 |
|  |  | Опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота | Информация о количестве и объемах финансирования работ в предметной области лота в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий, в том числе по заказам Минобрнауки России (за 3 предшествующих года); характеристика успешности и уровень проведенных работ (оценка полученных результатов научным сообществом; награды; премии; дипломы, в т.ч. за участие в выставках; отзывы заказчиков работ); информация о вовлечении в хозяйственный оборот результатов работ, в том числе выполненных в предметной области лота (в.т.ч., стоимость нематериальных активов, поставленных на бухгалтерский учет и объем платежей, полученных за предоставление права на использование РИД (за 3 предшествующих года)); сведения о взаимодействии с другими участниками ТП, направленном на решение задач по достижению целей создания ТП; характеристика материально-технической базы, необходимой для выполнения работы. | 20 |
|  |  | Научно-технический задел | Информация о выполнении работ и получении результатов, соответствующих основным направлениям технологического развития (исследований и разработок), поддерживаемых в рамках Технологической платформы, отражающая вклад в решение задач по достижению целей создания ТП; характеристика результатов интеллектуальной деятельности, полученных ранее и представляющих собой задел по предметной области лота. | 25 |
| Сумма максимальных значений всех показателей: |  |  |  | 100 |

Критерий «Сроки (периоды) выполнения работ»

| № п/п | Сроки (периоды) выполнения работ (этапов работ) | Единица измерения | Значение критерия в единице измерения срока (в днях) | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ | дни | - | Оценивается срок (период) выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы |
|  | Максимальный срок |  | 180 |  |
|  | Минимальный срок |  | 135 |  |

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Общие положения

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Приложении № 1 в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Решение комиссии отражается в  Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В Протоколе оценки должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев.

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

Rai=Amaх−AiAmaх×100,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

Ai -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

Rci=C1i+C2i+...+Cki,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

Ck -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k– количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ (далее - срок (период) выполнения работ, сроки (периоды) выполнения работ), в зависимости от условий, указанных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью этого критерия.

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:

Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100,

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Порядок определения итогового рейтинга

Итоговый рейтинг Заявки определяется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, предусмотренному Конкурсной документацией, умноженных на их значимость, по следующей формуле:

R = Rai х Ka + Rci х Kc + Rfi x Kf

где:

R - Итоговый рейтинг Заявки

Ka   - значимость критерия «цена контракта»;

Ka = 35%;

Kc   -  значимость критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса»;

Kc = 45%;

Kf - значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ»;

Kf = 20%;

Приложение № 2

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

по лоту № 1

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам, которые заданы в техническом задании (ТЗ) (Часть V конкурсной документации) по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта.

Предполагается, что все участники конкурса, как потенциальные победители (далее – исполнитель), располагают общедоступной информацией об основных фундаментальных, поисковых, и/или прикладных исследованиях в предметной области лота, и/или имеют свои собственные исследовательские наработки и понимают и принимают все требования ТЗ на лот в полном объеме.

Для обеспечения успешного выполнения работы по проекту исполнитель должен обладать:

- инфраструктурой, обеспечивающей проведение работ;

- кадрами высокой квалификации в области, имеющими опыт экспериментальной работы и способными решать сложные теоретические задачи, в количестве – не менее 15 человек.

У исполнителя предполагается наличие собственного оборудования для проведения основных исследовательских работ.

1. Основой для определения цены контракта затратным методом оценки являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ в сроки, заданные заказчиком: выполнение НИР в течение 6 месяцев 2013 года. Данный проект целесообразно выполнить в 2 этапа.

1.1. Затраты по оплате труда в объеме 4500 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости исследовательских работ рассчитаны (оценены) в количестве 90 чел-мес., исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач. В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 1359 тыс. руб.

1.2. Затраты по статье «Материалы и комплектующие», запланированные в объеме 2344 тыс. руб., что составляет 40% от фонда оплаты (с учетом страховых взносов), связаны с использованием расходных материалов для экспериментальных исследований, уточняются по каждому проекту калькуляционным способом в виде расшифровки затрат.

1.3. Расходы по статье «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований» не предусмотрены.

1.4. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением НИР, взяты для оценочного расчета в размере 10% от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 820 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными патентными и другими информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты.

1.5. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 20% от суммы всех прямых расходов, и составляют – 1000 тыс. руб.

1.6. Таким образом, цена контракта, рассчитанная затратным методом оценки, составляет – 10023 тыс. руб.

2. Определение цены контракта сравнительным методом оценки не производилось из-за отсутствия информации в открытых источниках о стоимости аналогичных НИОКР (сходных по назначению, продолжительности, структуре затрат, предполагаемым результатам и т.п.).

3. Определение цены контракта доходным методом оценки не производилось из-за отсутствия на данном этапе исследований четких представлений о виде и форме конечной продукции НИОКР и количестве её реальных потребителей.

По итогам применения различных методов оценки, получен следующий расчет начальной (максимальной) цены лота, в том числе по статьям затрат, финансируемым из средств федерального бюджета:

| № п/п | Наименование статей затрат | Cтоимость (млн. руб.) | Распределение затрат,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата исполнителей НИОКР и страховые взносы | 5,9 | 59% |
| 2 | Материалы и комплектующие | 2,3 | 31% |
| 3 | Спецоборудование и специальная оснастка для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,0 |  |
| 4 | Прочие прямые расходы | 0,8 |  |
| 5 | Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы | 1,0 | 10% |
|  | Итого: | 10,00 | 100% |

Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2007 – 2012 годах в рамках реализации мероприятии 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

| № п/п | Номер | Тема | Итого, Бюджет РФ (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.513.11.3095 | Разработка методов получения магнитополяронных наноструктур и создание на их основе наноустройств спинтроники | 10 |
| 2 | 16.513.11.3084 | Разработка методов получения нанокомпозитных пленок на основе аморфного кремния, содержащего кремниевые нанокристаллы, для солнечных элементов | 10 |
| 3 | 02.513.11.3358 | Создание функциональных наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники | 10 |
| 4 | 02.513.11.3229 | Разработка научно-технологических основ производства гибридных органо-неорганических функциональных полимерных и волокнистых нанокомпозиционных материалов | 10 |
| 5 | 02.513.11.3222 | Разработка научно-технологических основ производства наноструктурных наполнителей для перспективных композиционных материалов конструкционного и антифрикционного назначения на основе полимеров полиолефиновой группы | 10 |
| 6 | 02.513.11.3220 | Разработка основных принципов создания полимер-силикатных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. | 10 |
| 7 | 02.513.11.3219 | Разработка научно-технологических основ производства и переработки новых типов нанокомпозиционных материалов на основе термопластичных, высокопрочных и термостойких полимеров для ответственных деталей и узлов в производстве автомобилей, кабельной продукции, средств связи и машино- и судостроении. | 10 |
| 8 | 02.513.11.3218 | «Разработка научно-технологических основ получения новых нанокомпозиционных полимерных материалов конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного ультра- и нанодисперсными порошками» | 10 |
| 9 | 02.513.11.3216 | Разработка технологий получения композитных и керамических наноматериалов с управляемыми электрооптическими характеристиками для высокоэффективных светоизлучающих устройств | 10 |
| 10 | 02.513.11.3213 | Разработка методов изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии | 10 |
| 11 | 02.513.11.3212 | Создание нанопористых матриц на основе металлуглеродных нанокомпозитов и массивов ориентированных углеродных нанотрубок для эффективной адсорбции водорода и суперконденсаторов и разработка методов изготовления этих материалов | 10 |
| 12 | 02.513.11.3200 | Разработка методов получения и обработки жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе ванадия | 10 |
| 13 | 02.513.11.3199 | Разработка технологии получения особолегких жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе Ni3Al и NiAl для энергетического, теплотехнического машиностроения, авиационного двигателестроения | 10 |
| 14 | 02.513.11.3198 | Металлические многослойные композиционные наноструктурные материалы - разработка технологии, исследование структуры и свойств | 10 |
| 15 | 02.513.11.3196 | Создание научных основ технологий получения наноструктурных стальных проволок для производства высокопрочных канатов и биметаллической сталемедной продукции высокого качества | 10 |
| 16 | 02.513.11.3193 | Разработка технологии создания и исследования пространственно упорядоченных магнитных наноструктур на основе пленок ферромагнитных металлов и углеродных нанотруб с магнитным заполнением, осажденных на профилированные подложки | 10 |
| 17 | 02.513.11.3185 | Разработка универсальных процессов получения полифункциональных инвертированных фотонных кристаллов с комбинированными оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами | 10 |
| 18 | 02.513.11.3184 | Разработка и исследование перестраиваемых инвертированных фотонных кристаллов сложнооксидных соединений и фотонно-плазмонных узлов ввода-вывода излучения | 10 |
| 19 | 02.513.11.3177 | Создание нового поколения материалов для спинтроники – Fe-содержащих нанокомпозитов | 10 |
| 20 | 02.513.11.3176 | Разработка полупроводниковых наноструктур для спинового транзистора и магнитной памяти | 10 |
| 21 | 02.513.11.3175 | Разработка научных основ технологии изготовления наноуглеродных автокатодов для вакуумной электроники | 10 |
| 22 | 02.513.11.3174 | Разработка лабораторных технологий и оптимизация методов получения различных типов углеродных нанотрубок и новых наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок, модифицированных внедрением или кристаллизацией неуглеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлектроники и автоэлектронных эмиттеров | 10 |
| 23 | 02.513.11.3173 | Оптимизация технологических процессов синтеза углеродных нанотрубок различных модификаций и создание на их основе функциональных элементов наноэлектроники | 10 |
| 24 | 02.513.11.3169 | Разработка методов создания полупроводниковых наноматериалов для высокоэффективных лазеров и светодиодов в спектральной области 0.38 - 1.54 мкм | 10 |
| 25 | 02.513.11.3161 | Разработка способов синтеза новых типов полимерных и полимерных композиционных материалов с применением принципов наноструктурирования с целью изменения в широких пределах важнейших эксплуатационных характеристик промышленных пластиков и эластомеров функционального и конструкционного назначения | 10 |

по лоту № 2

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам, которые заданы в техническом задании (ТЗ) (Часть V конкурсной документации) по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта.

Предполагается, что все участники конкурса, как потенциальные победители (далее – исполнитель), располагают общедоступной информацией об основных фундаментальных, поисковых, и/или прикладных исследованиях в предметной области лота, и/или имеют свои собственные исследовательские наработки и понимают и принимают все требования ТЗ на лот в полном объеме.

Для обеспечения успешного выполнения работы по проекту исполнитель должен обладать:

- инфраструктурой, обеспечивающей проведение работ;

- кадрами высокой квалификации в области, имеющими опыт экспериментальной работы и способными решать сложные теоретические задачи, в количестве – не менее 15 человек.

У исполнителя предполагается наличие собственного оборудования для проведения основных исследовательских работ.

1. Основой для определения цены контракта затратным методом оценки являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ в сроки, заданные заказчиком: выполнение НИР в течение 6 месяцев 2013 года. Данный проект целесообразно выполнить в 2 этапа.

1.1. Затраты по оплате труда в объеме 4500 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости исследовательских работ рассчитаны (оценены) в количестве 90 чел-мес., исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач. В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 1359 тыс. руб.

1.2. Затраты по статье «Материалы и комплектующие», запланированные в объеме 2344 тыс. руб., что составляет 40% от фонда оплаты (с учетом страховых взносов), связаны с использованием расходных материалов для экспериментальных исследований, уточняются по каждому проекту калькуляционным способом в виде расшифровки затрат.

1.3. Расходы по статье «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований» не предусмотрены.

1.4. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением НИР, взяты для оценочного расчета в размере 10% от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 820 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными патентными и другими информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты.

1.5. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 20% от суммы всех прямых расходов, и составляют – 1000 тыс. руб.

1.6. Таким образом, цена контракта, рассчитанная затратным методом оценки, составляет – 10023 тыс. руб.

2. Определение цены контракта сравнительным методом оценки не производилось из-за отсутствия информации в открытых источниках о стоимости аналогичных НИОКР (сходных по назначению, продолжительности, структуре затрат, предполагаемым результатам и т.п.).

3. Определение цены контракта доходным методом оценки не производилось из-за отсутствия на данном этапе исследований четких представлений о виде и форме конечной продукции НИОКР и количестве её реальных потребителей.

По итогам применения различных методов оценки, получен следующий расчет начальной (максимальной) цены лота, в том числе по статьям затрат, финансируемым из средств федерального бюджета:

| № п/п | Наименование статей затрат | Cтоимость (млн. руб.) | Распределение затрат,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата исполнителей НИОКР и страховые взносы | 5,9 | 59% |
| 2 | Материалы и комплектующие | 2,3 | 31% |
| 3 | Спецоборудование и специальная оснастка для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,0 |  |
| 4 | Прочие прямые расходы | 0,8 |  |
| 5 | Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы | 1,0 | 10% |
|  | Итого: | 10,00 | 100% |

Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2007 – 2012 годах в рамках реализации мероприятии 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

| № п/п | Номер | Тема | Итого, Бюджет РФ (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.513.11.3095 | Разработка методов получения магнитополяронных наноструктур и создание на их основе наноустройств спинтроники | 10 |
| 2 | 16.513.11.3084 | Разработка методов получения нанокомпозитных пленок на основе аморфного кремния, содержащего кремниевые нанокристаллы, для солнечных элементов | 10 |
| 3 | 02.513.11.3358 | Создание функциональных наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники | 10 |
| 4 | 02.513.11.3229 | Разработка научно-технологических основ производства гибридных органо-неорганических функциональных полимерных и волокнистых нанокомпозиционных материалов | 10 |
| 5 | 02.513.11.3222 | Разработка научно-технологических основ производства наноструктурных наполнителей для перспективных композиционных материалов конструкционного и антифрикционного назначения на основе полимеров полиолефиновой группы | 10 |
| 6 | 02.513.11.3220 | Разработка основных принципов создания полимер-силикатных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. | 10 |
| 7 | 02.513.11.3219 | Разработка научно-технологических основ производства и переработки новых типов нанокомпозиционных материалов на основе термопластичных, высокопрочных и термостойких полимеров для ответственных деталей и узлов в производстве автомобилей, кабельной продукции, средств связи и машино- и судостроении. | 10 |
| 8 | 02.513.11.3218 | «Разработка научно-технологических основ получения новых нанокомпозиционных полимерных материалов конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного ультра- и нанодисперсными порошками» | 10 |
| 9 | 02.513.11.3216 | Разработка технологий получения композитных и керамических наноматериалов с управляемыми электрооптическими характеристиками для высокоэффективных светоизлучающих устройств | 10 |
| 10 | 02.513.11.3213 | Разработка методов изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии | 10 |
| 11 | 02.513.11.3212 | Создание нанопористых матриц на основе металлуглеродных нанокомпозитов и массивов ориентированных углеродных нанотрубок для эффективной адсорбции водорода и суперконденсаторов и разработка методов изготовления этих материалов | 10 |
| 12 | 02.513.11.3200 | Разработка методов получения и обработки жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе ванадия | 10 |
| 13 | 02.513.11.3199 | Разработка технологии получения особолегких жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе Ni3Al и NiAl для энергетического, теплотехнического машиностроения, авиационного двигателестроения | 10 |
| 14 | 02.513.11.3198 | Металлические многослойные композиционные наноструктурные материалы - разработка технологии, исследование структуры и свойств | 10 |
| 15 | 02.513.11.3196 | Создание научных основ технологий получения наноструктурных стальных проволок для производства высокопрочных канатов и биметаллической сталемедной продукции высокого качества | 10 |
| 16 | 02.513.11.3193 | Разработка технологии создания и исследования пространственно упорядоченных магнитных наноструктур на основе пленок ферромагнитных металлов и углеродных нанотруб с магнитным заполнением, осажденных на профилированные подложки | 10 |
| 17 | 02.513.11.3185 | Разработка универсальных процессов получения полифункциональных инвертированных фотонных кристаллов с комбинированными оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами | 10 |
| 18 | 02.513.11.3184 | Разработка и исследование перестраиваемых инвертированных фотонных кристаллов сложнооксидных соединений и фотонно-плазмонных узлов ввода-вывода излучения | 10 |
| 19 | 02.513.11.3177 | Создание нового поколения материалов для спинтроники – Fe-содержащих нанокомпозитов | 10 |
| 20 | 02.513.11.3176 | Разработка полупроводниковых наноструктур для спинового транзистора и магнитной памяти | 10 |
| 21 | 02.513.11.3175 | Разработка научных основ технологии изготовления наноуглеродных автокатодов для вакуумной электроники | 10 |
| 22 | 02.513.11.3174 | Разработка лабораторных технологий и оптимизация методов получения различных типов углеродных нанотрубок и новых наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок, модифицированных внедрением или кристаллизацией неуглеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлектроники и автоэлектронных эмиттеров | 10 |
| 23 | 02.513.11.3173 | Оптимизация технологических процессов синтеза углеродных нанотрубок различных модификаций и создание на их основе функциональных элементов наноэлектроники | 10 |
| 24 | 02.513.11.3169 | Разработка методов создания полупроводниковых наноматериалов для высокоэффективных лазеров и светодиодов в спектральной области 0.38 - 1.54 мкм | 10 |
| 25 | 02.513.11.3161 | Разработка способов синтеза новых типов полимерных и полимерных композиционных материалов с применением принципов наноструктурирования с целью изменения в широких пределах важнейших эксплуатационных характеристик промышленных пластиков и эластомеров функционального и конструкционного назначения | 10 |

по лоту № 3

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам, которые заданы в техническом задании (ТЗ) (Часть V конкурсной документации) по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта.

Предполагается, что все участники конкурса, как потенциальные победители (далее – исполнитель), располагают общедоступной информацией об основных фундаментальных, поисковых, и/или прикладных исследованиях в предметной области лота, и/или имеют свои собственные исследовательские наработки и понимают и принимают все требования ТЗ на лот в полном объеме.

Для обеспечения успешного выполнения работы по проекту исполнитель должен обладать:

- инфраструктурой, обеспечивающей проведение работ;

- кадрами высокой квалификации в области, имеющими опыт экспериментальной работы и способными решать сложные теоретические задачи, в количестве – не менее 15 человек.

У исполнителя предполагается наличие собственного оборудования для проведения основных исследовательских работ.

1. Основой для определения цены контракта затратным методом оценки являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ в сроки, заданные заказчиком: выполнение НИР в течение 6 месяцев 2013 года. Данный проект целесообразно выполнить в 2 этапа.

1.1. Затраты по оплате труда в объеме 4500 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости исследовательских работ рассчитаны (оценены) в количестве 90 чел-мес., исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач. В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 1359 тыс. руб.

1.2. Затраты по статье «Материалы и комплектующие», запланированные в объеме 2344 тыс. руб., что составляет 40% от фонда оплаты (с учетом страховых взносов), связаны с использованием расходных материалов для экспериментальных исследований, уточняются по каждому проекту калькуляционным способом в виде расшифровки затрат.

1.3. Расходы по статье «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований» не предусмотрены.

1.4. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением НИР, взяты для оценочного расчета в размере 10% от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 820 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными патентными и другими информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты.

1.5. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 20% от суммы всех прямых расходов, и составляют – 1000 тыс. руб.

1.6. Таким образом, цена контракта, рассчитанная затратным методом оценки, составляет – 10023 тыс. руб.

2. Определение цены контракта сравнительным методом оценки не производилось из-за отсутствия информации в открытых источниках о стоимости аналогичных НИОКР (сходных по назначению, продолжительности, структуре затрат, предполагаемым результатам и т.п.).

3. Определение цены контракта доходным методом оценки не производилось из-за отсутствия на данном этапе исследований четких представлений о виде и форме конечной продукции НИОКР и количестве её реальных потребителей.

По итогам применения различных методов оценки, получен следующий расчет начальной (максимальной) цены лота, в том числе по статьям затрат, финансируемым из средств федерального бюджета:

| № п/п | Наименование статей затрат | Cтоимость (млн. руб.) | Распределение затрат,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата исполнителей НИОКР и страховые взносы | 5,9 | 59% |
| 2 | Материалы и комплектующие | 2,3 | 31% |
| 3 | Спецоборудование и специальная оснастка для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,0 |  |
| 4 | Прочие прямые расходы | 0,8 |  |
| 5 | Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы | 1,0 | 10% |
|  | Итого: | 10,00 | 100% |

Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2007 – 2012 годах в рамках реализации мероприятии 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

| № п/п | Номер | Тема | Итого, Бюджет РФ (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.513.11.3095 | Разработка методов получения магнитополяронных наноструктур и создание на их основе наноустройств спинтроники | 10 |
| 2 | 16.513.11.3084 | Разработка методов получения нанокомпозитных пленок на основе аморфного кремния, содержащего кремниевые нанокристаллы, для солнечных элементов | 10 |
| 3 | 02.513.11.3358 | Создание функциональных наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники | 10 |
| 4 | 02.513.11.3229 | Разработка научно-технологических основ производства гибридных органо-неорганических функциональных полимерных и волокнистых нанокомпозиционных материалов | 10 |
| 5 | 02.513.11.3222 | Разработка научно-технологических основ производства наноструктурных наполнителей для перспективных композиционных материалов конструкционного и антифрикционного назначения на основе полимеров полиолефиновой группы | 10 |
| 6 | 02.513.11.3220 | Разработка основных принципов создания полимер-силикатных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. | 10 |
| 7 | 02.513.11.3219 | Разработка научно-технологических основ производства и переработки новых типов нанокомпозиционных материалов на основе термопластичных, высокопрочных и термостойких полимеров для ответственных деталей и узлов в производстве автомобилей, кабельной продукции, средств связи и машино- и судостроении. | 10 |
| 8 | 02.513.11.3218 | «Разработка научно-технологических основ получения новых нанокомпозиционных полимерных материалов конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного ультра- и нанодисперсными порошками» | 10 |
| 9 | 02.513.11.3216 | Разработка технологий получения композитных и керамических наноматериалов с управляемыми электрооптическими характеристиками для высокоэффективных светоизлучающих устройств | 10 |
| 10 | 02.513.11.3213 | Разработка методов изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии | 10 |
| 11 | 02.513.11.3212 | Создание нанопористых матриц на основе металлуглеродных нанокомпозитов и массивов ориентированных углеродных нанотрубок для эффективной адсорбции водорода и суперконденсаторов и разработка методов изготовления этих материалов | 10 |
| 12 | 02.513.11.3200 | Разработка методов получения и обработки жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе ванадия | 10 |
| 13 | 02.513.11.3199 | Разработка технологии получения особолегких жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе Ni3Al и NiAl для энергетического, теплотехнического машиностроения, авиационного двигателестроения | 10 |
| 14 | 02.513.11.3198 | Металлические многослойные композиционные наноструктурные материалы - разработка технологии, исследование структуры и свойств | 10 |
| 15 | 02.513.11.3196 | Создание научных основ технологий получения наноструктурных стальных проволок для производства высокопрочных канатов и биметаллической сталемедной продукции высокого качества | 10 |
| 16 | 02.513.11.3193 | Разработка технологии создания и исследования пространственно упорядоченных магнитных наноструктур на основе пленок ферромагнитных металлов и углеродных нанотруб с магнитным заполнением, осажденных на профилированные подложки | 10 |
| 17 | 02.513.11.3185 | Разработка универсальных процессов получения полифункциональных инвертированных фотонных кристаллов с комбинированными оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами | 10 |
| 18 | 02.513.11.3184 | Разработка и исследование перестраиваемых инвертированных фотонных кристаллов сложнооксидных соединений и фотонно-плазмонных узлов ввода-вывода излучения | 10 |
| 19 | 02.513.11.3177 | Создание нового поколения материалов для спинтроники – Fe-содержащих нанокомпозитов | 10 |
| 20 | 02.513.11.3176 | Разработка полупроводниковых наноструктур для спинового транзистора и магнитной памяти | 10 |
| 21 | 02.513.11.3175 | Разработка научных основ технологии изготовления наноуглеродных автокатодов для вакуумной электроники | 10 |
| 22 | 02.513.11.3174 | Разработка лабораторных технологий и оптимизация методов получения различных типов углеродных нанотрубок и новых наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок, модифицированных внедрением или кристаллизацией неуглеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлектроники и автоэлектронных эмиттеров | 10 |
| 23 | 02.513.11.3173 | Оптимизация технологических процессов синтеза углеродных нанотрубок различных модификаций и создание на их основе функциональных элементов наноэлектроники | 10 |
| 24 | 02.513.11.3169 | Разработка методов создания полупроводниковых наноматериалов для высокоэффективных лазеров и светодиодов в спектральной области 0.38 - 1.54 мкм | 10 |
| 25 | 02.513.11.3161 | Разработка способов синтеза новых типов полимерных и полимерных композиционных материалов с применением принципов наноструктурирования с целью изменения в широких пределах важнейших эксплуатационных характеристик промышленных пластиков и эластомеров функционального и конструкционного назначения | 10 |

по лоту № 4

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам, которые заданы в техническом задании (ТЗ) (Часть V конкурсной документации) по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта.

Предполагается, что все участники конкурса, как потенциальные победители (далее – исполнитель), располагают общедоступной информацией об основных фундаментальных, поисковых, и/или прикладных исследованиях в предметной области лота, и/или имеют свои собственные исследовательские наработки и понимают и принимают все требования ТЗ на лот в полном объеме.

Для обеспечения успешного выполнения работы по проекту исполнитель должен обладать:

- инфраструктурой, обеспечивающей проведение работ;

- кадрами высокой квалификации в области, имеющими опыт экспериментальной работы и способными решать сложные теоретические задачи, в количестве – не менее 15 человек.

У исполнителя предполагается наличие собственного оборудования для проведения основных исследовательских работ.

1. Основой для определения цены контракта затратным методом оценки являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ в сроки, заданные заказчиком: выполнение НИР в течение 6 месяцев 2013 года. Данный проект целесообразно выполнить в 2 этапа.

1.1. Затраты по оплате труда в объеме 4500 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости исследовательских работ рассчитаны (оценены) в количестве 90 чел-мес., исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач. В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 1359 тыс. руб.

1.2. Затраты по статье «Материалы и комплектующие», запланированные в объеме 2344 тыс. руб., что составляет 40% от фонда оплаты (с учетом страховых взносов), связаны с использованием расходных материалов для экспериментальных исследований, уточняются по каждому проекту калькуляционным способом в виде расшифровки затрат.

1.3. Расходы по статье «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований» не предусмотрены.

1.4. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением НИР, взяты для оценочного расчета в размере 10% от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 820 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными патентными и другими информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты.

1.5. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 20% от суммы всех прямых расходов, и составляют – 1000 тыс. руб.

1.6. Таким образом, цена контракта, рассчитанная затратным методом оценки, составляет – 10023 тыс. руб.

2. Определение цены контракта сравнительным методом оценки не производилось из-за отсутствия информации в открытых источниках о стоимости аналогичных НИОКР (сходных по назначению, продолжительности, структуре затрат, предполагаемым результатам и т.п.).

3. Определение цены контракта доходным методом оценки не производилось из-за отсутствия на данном этапе исследований четких представлений о виде и форме конечной продукции НИОКР и количестве её реальных потребителей.

По итогам применения различных методов оценки, получен следующий расчет начальной (максимальной) цены лота, в том числе по статьям затрат, финансируемым из средств федерального бюджета:

| № п/п | Наименование статей затрат | Cтоимость (млн. руб.) | Распределение затрат,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата исполнителей НИОКР и страховые взносы | 5,9 | 59% |
| 2 | Материалы и комплектующие | 2,3 | 31% |
| 3 | Спецоборудование и специальная оснастка для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,0 |  |
| 4 | Прочие прямые расходы | 0,8 |  |
| 5 | Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы | 1,0 | 10% |
|  | Итого: | 10,00 | 100% |

Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2007 – 2012 годах в рамках реализации мероприятии 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

| № п/п | Номер | Тема | Итого, Бюджет РФ (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.513.11.3095 | Разработка методов получения магнитополяронных наноструктур и создание на их основе наноустройств спинтроники | 10 |
| 2 | 16.513.11.3084 | Разработка методов получения нанокомпозитных пленок на основе аморфного кремния, содержащего кремниевые нанокристаллы, для солнечных элементов | 10 |
| 3 | 02.513.11.3358 | Создание функциональных наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники | 10 |
| 4 | 02.513.11.3229 | Разработка научно-технологических основ производства гибридных органо-неорганических функциональных полимерных и волокнистых нанокомпозиционных материалов | 10 |
| 5 | 02.513.11.3222 | Разработка научно-технологических основ производства наноструктурных наполнителей для перспективных композиционных материалов конструкционного и антифрикционного назначения на основе полимеров полиолефиновой группы | 10 |
| 6 | 02.513.11.3220 | Разработка основных принципов создания полимер-силикатных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. | 10 |
| 7 | 02.513.11.3219 | Разработка научно-технологических основ производства и переработки новых типов нанокомпозиционных материалов на основе термопластичных, высокопрочных и термостойких полимеров для ответственных деталей и узлов в производстве автомобилей, кабельной продукции, средств связи и машино- и судостроении. | 10 |
| 8 | 02.513.11.3218 | «Разработка научно-технологических основ получения новых нанокомпозиционных полимерных материалов конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного ультра- и нанодисперсными порошками» | 10 |
| 9 | 02.513.11.3216 | Разработка технологий получения композитных и керамических наноматериалов с управляемыми электрооптическими характеристиками для высокоэффективных светоизлучающих устройств | 10 |
| 10 | 02.513.11.3213 | Разработка методов изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии | 10 |
| 11 | 02.513.11.3212 | Создание нанопористых матриц на основе металлуглеродных нанокомпозитов и массивов ориентированных углеродных нанотрубок для эффективной адсорбции водорода и суперконденсаторов и разработка методов изготовления этих материалов | 10 |
| 12 | 02.513.11.3200 | Разработка методов получения и обработки жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе ванадия | 10 |
| 13 | 02.513.11.3199 | Разработка технологии получения особолегких жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе Ni3Al и NiAl для энергетического, теплотехнического машиностроения, авиационного двигателестроения | 10 |
| 14 | 02.513.11.3198 | Металлические многослойные композиционные наноструктурные материалы - разработка технологии, исследование структуры и свойств | 10 |
| 15 | 02.513.11.3196 | Создание научных основ технологий получения наноструктурных стальных проволок для производства высокопрочных канатов и биметаллической сталемедной продукции высокого качества | 10 |
| 16 | 02.513.11.3193 | Разработка технологии создания и исследования пространственно упорядоченных магнитных наноструктур на основе пленок ферромагнитных металлов и углеродных нанотруб с магнитным заполнением, осажденных на профилированные подложки | 10 |
| 17 | 02.513.11.3185 | Разработка универсальных процессов получения полифункциональных инвертированных фотонных кристаллов с комбинированными оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами | 10 |
| 18 | 02.513.11.3184 | Разработка и исследование перестраиваемых инвертированных фотонных кристаллов сложнооксидных соединений и фотонно-плазмонных узлов ввода-вывода излучения | 10 |
| 19 | 02.513.11.3177 | Создание нового поколения материалов для спинтроники – Fe-содержащих нанокомпозитов | 10 |
| 20 | 02.513.11.3176 | Разработка полупроводниковых наноструктур для спинового транзистора и магнитной памяти | 10 |
| 21 | 02.513.11.3175 | Разработка научных основ технологии изготовления наноуглеродных автокатодов для вакуумной электроники | 10 |
| 22 | 02.513.11.3174 | Разработка лабораторных технологий и оптимизация методов получения различных типов углеродных нанотрубок и новых наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок, модифицированных внедрением или кристаллизацией неуглеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлектроники и автоэлектронных эмиттеров | 10 |
| 23 | 02.513.11.3173 | Оптимизация технологических процессов синтеза углеродных нанотрубок различных модификаций и создание на их основе функциональных элементов наноэлектроники | 10 |
| 24 | 02.513.11.3169 | Разработка методов создания полупроводниковых наноматериалов для высокоэффективных лазеров и светодиодов в спектральной области 0.38 - 1.54 мкм | 10 |
| 25 | 02.513.11.3161 | Разработка способов синтеза новых типов полимерных и полимерных композиционных материалов с применением принципов наноструктурирования с целью изменения в широких пределах важнейших эксплуатационных характеристик промышленных пластиков и эластомеров функционального и конструкционного назначения | 10 |

по лоту № 5

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам, которые заданы в техническом задании (ТЗ) (Часть V конкурсной документации) по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта.

Предполагается, что все участники конкурса, как потенциальные победители (далее – исполнитель), располагают общедоступной информацией об основных фундаментальных, поисковых, и/или прикладных исследованиях в предметной области лота, и/или имеют свои собственные исследовательские наработки и понимают и принимают все требования ТЗ на лот в полном объеме.

Для обеспечения успешного выполнения работы по проекту исполнитель должен обладать:

- инфраструктурой, обеспечивающей проведение работ;

- кадрами высокой квалификации в области, имеющими опыт экспериментальной работы и способными решать сложные теоретические задачи, в количестве – не менее 15 человек.

У исполнителя предполагается наличие собственного оборудования для проведения основных исследовательских работ.

1. Основой для определения цены контракта затратным методом оценки являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ в сроки, заданные заказчиком: выполнение НИР в течение 6 месяцев 2013 года. Данный проект целесообразно выполнить в 2 этапа.

1.1. Затраты по оплате труда в объеме 4500 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости исследовательских работ рассчитаны (оценены) в количестве 90 чел-мес., исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач. В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 1359 тыс. руб.

1.2. Затраты по статье «Материалы и комплектующие», запланированные в объеме 2344 тыс. руб., что составляет 40% от фонда оплаты (с учетом страховых взносов), связаны с использованием расходных материалов для экспериментальных исследований, уточняются по каждому проекту калькуляционным способом в виде расшифровки затрат.

1.3. Расходы по статье «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований» не предусмотрены.

1.4. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением НИР, взяты для оценочного расчета в размере 10% от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 820 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными патентными и другими информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты.

1.5. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 20% от суммы всех прямых расходов, и составляют – 1000 тыс. руб.

1.6. Таким образом, цена контракта, рассчитанная затратным методом оценки, составляет – 10023 тыс. руб.

2. Определение цены контракта сравнительным методом оценки не производилось из-за отсутствия информации в открытых источниках о стоимости аналогичных НИОКР (сходных по назначению, продолжительности, структуре затрат, предполагаемым результатам и т.п.).

3. Определение цены контракта доходным методом оценки не производилось из-за отсутствия на данном этапе исследований четких представлений о виде и форме конечной продукции НИОКР и количестве её реальных потребителей.

По итогам применения различных методов оценки, получен следующий расчет начальной (максимальной) цены лота, в том числе по статьям затрат, финансируемым из средств федерального бюджета:

| № п/п | Наименование статей затрат | Cтоимость (млн. руб.) | Распределение затрат,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата исполнителей НИОКР и страховые взносы | 5,9 | 59% |
| 2 | Материалы и комплектующие | 2,3 | 31% |
| 3 | Спецоборудование и специальная оснастка для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,0 |  |
| 4 | Прочие прямые расходы | 0,8 |  |
| 5 | Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы | 1,0 | 10% |
|  | Итого: | 10,00 | 100% |

Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2007 – 2012 годах в рамках реализации мероприятии 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

| № п/п | Номер | Тема | Итого, Бюджет РФ (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.513.11.3095 | Разработка методов получения магнитополяронных наноструктур и создание на их основе наноустройств спинтроники | 10 |
| 2 | 16.513.11.3084 | Разработка методов получения нанокомпозитных пленок на основе аморфного кремния, содержащего кремниевые нанокристаллы, для солнечных элементов | 10 |
| 3 | 02.513.11.3358 | Создание функциональных наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники | 10 |
| 4 | 02.513.11.3229 | Разработка научно-технологических основ производства гибридных органо-неорганических функциональных полимерных и волокнистых нанокомпозиционных материалов | 10 |
| 5 | 02.513.11.3222 | Разработка научно-технологических основ производства наноструктурных наполнителей для перспективных композиционных материалов конструкционного и антифрикционного назначения на основе полимеров полиолефиновой группы | 10 |
| 6 | 02.513.11.3220 | Разработка основных принципов создания полимер-силикатных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. | 10 |
| 7 | 02.513.11.3219 | Разработка научно-технологических основ производства и переработки новых типов нанокомпозиционных материалов на основе термопластичных, высокопрочных и термостойких полимеров для ответственных деталей и узлов в производстве автомобилей, кабельной продукции, средств связи и машино- и судостроении. | 10 |
| 8 | 02.513.11.3218 | «Разработка научно-технологических основ получения новых нанокомпозиционных полимерных материалов конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного ультра- и нанодисперсными порошками» | 10 |
| 9 | 02.513.11.3216 | Разработка технологий получения композитных и керамических наноматериалов с управляемыми электрооптическими характеристиками для высокоэффективных светоизлучающих устройств | 10 |
| 10 | 02.513.11.3213 | Разработка методов изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии | 10 |
| 11 | 02.513.11.3212 | Создание нанопористых матриц на основе металлуглеродных нанокомпозитов и массивов ориентированных углеродных нанотрубок для эффективной адсорбции водорода и суперконденсаторов и разработка методов изготовления этих материалов | 10 |
| 12 | 02.513.11.3200 | Разработка методов получения и обработки жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе ванадия | 10 |
| 13 | 02.513.11.3199 | Разработка технологии получения особолегких жаропрочных наноструктурированных сплавов на основе Ni3Al и NiAl для энергетического, теплотехнического машиностроения, авиационного двигателестроения | 10 |
| 14 | 02.513.11.3198 | Металлические многослойные композиционные наноструктурные материалы - разработка технологии, исследование структуры и свойств | 10 |
| 15 | 02.513.11.3196 | Создание научных основ технологий получения наноструктурных стальных проволок для производства высокопрочных канатов и биметаллической сталемедной продукции высокого качества | 10 |
| 16 | 02.513.11.3193 | Разработка технологии создания и исследования пространственно упорядоченных магнитных наноструктур на основе пленок ферромагнитных металлов и углеродных нанотруб с магнитным заполнением, осажденных на профилированные подложки | 10 |
| 17 | 02.513.11.3185 | Разработка универсальных процессов получения полифункциональных инвертированных фотонных кристаллов с комбинированными оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами | 10 |
| 18 | 02.513.11.3184 | Разработка и исследование перестраиваемых инвертированных фотонных кристаллов сложнооксидных соединений и фотонно-плазмонных узлов ввода-вывода излучения | 10 |
| 19 | 02.513.11.3177 | Создание нового поколения материалов для спинтроники – Fe-содержащих нанокомпозитов | 10 |
| 20 | 02.513.11.3176 | Разработка полупроводниковых наноструктур для спинового транзистора и магнитной памяти | 10 |
| 21 | 02.513.11.3175 | Разработка научных основ технологии изготовления наноуглеродных автокатодов для вакуумной электроники | 10 |
| 22 | 02.513.11.3174 | Разработка лабораторных технологий и оптимизация методов получения различных типов углеродных нанотрубок и новых наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок, модифицированных внедрением или кристаллизацией неуглеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлектроники и автоэлектронных эмиттеров | 10 |
| 23 | 02.513.11.3173 | Оптимизация технологических процессов синтеза углеродных нанотрубок различных модификаций и создание на их основе функциональных элементов наноэлектроники | 10 |
| 24 | 02.513.11.3169 | Разработка методов создания полупроводниковых наноматериалов для высокоэффективных лазеров и светодиодов в спектральной области 0.38 - 1.54 мкм | 10 |
| 25 | 02.513.11.3161 | Разработка способов синтеза новых типов полимерных и полимерных композиционных материалов с применением принципов наноструктурирования с целью изменения в широких пределах важнейших эксплуатационных характеристик промышленных пластиков и эластомеров функционального и конструкционного назначения | 10 |

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации государственного контракта на ________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе следующее приложение: |  |  |
|  | Предложения об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «качество работ и квалификация участника конкурса») (Форма 4 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)* |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») |  |  |
|  | Проект государственного контракта со всеми приложениями в 1-м экземпляре, оформленный со стороны исполнителя* |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и такое требование содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа) |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, и такое требование содержится в пунктах 9.2.8 и 9.2.8.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено такое требование к участнику размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

Примечание:

*Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника размещения заказа; непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Рекомендуется оформить 
на бланке участника размещения заказа 
с указанием даты и исходящего номера

Государственному заказчику

Министерство образования и науки Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

Тема НИР: _____________________________________________________________________

(здесь приводится тема исследований, предлагаемая участником размещения заказа к выполнению в рамках данного лота)

1. __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая проект государственного контракта, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) | (цифрами и прописью) |
| 2 | Срок выполнения работ (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | (количество дней цифрами и прописью) |
| 3 | Качество работ (указывается краткое содержание характеристик создаваемой научно-технической продукции) |  |
| 4 | Квалификация участника размещения заказа (указывается наличие Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» Конкурсной документации) | да/нет |

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

отсутствует:

- проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

4.* Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5.* Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________ (Наименование ОФК (Наименование организации в ОФК, лицевой счет ___________) Разрешение (Генеральное разрешение) №___________ от дд.мм.гггг г., п.___) Наименование обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК______________ .

6.* Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

* Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить данные сведения; непредставление данных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О выполнениИ работ

Предложение о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

- Календарный план выполнения работ.

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

- Информационная карта проекта.

- Анкета организации.

- Пояснительная записка.

Календарный план выполнения работ по лоту 1

| № п/п | Наименование Этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок выполнения работ по этапу (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] | 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Разработка и обоснование экспериментальных и методических подходов для решения задач, поставленных в рамках НИР. 1.5 Разработка лабораторных [методики, регламенты] получения экспериментальных образцов […]. 1.6 Получение экспериментальных образцов […]. 1.7 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов […]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| 2 | [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований | 2.1 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов […] по разработанным программам и методикам, представление актов о наработке образцов, протоколов испытаний. 2.2 Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики. 2.3 Разработка проекта ТЗ на [прикладную НИР, ОКР, ОТР]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО |  |  |  |  | […] | […] |

Календарный план выполнения работ по лоту 2

| № п/п | Наименование Этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок выполнения работ по этапу (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] | 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Разработка и обоснование экспериментальных и методических подходов для решения задач, поставленных в рамках НИР. 1.5 Разработка лабораторных [методики, регламенты] получения экспериментальных образцов […]. 1.6 Получение экспериментальных образцов […]. 1.7 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов […]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| 2 | [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований | 2.1 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов […] по разработанным программам и методикам, представление актов о наработке образцов, протоколов испытаний. 2.2 Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики. 2.3 Разработка проекта ТЗ на [прикладную НИР, ОКР, ОТР]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО |  |  |  |  | […] | […] |

Календарный план выполнения работ по лоту 3

| № п/п | Наименование Этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок выполнения работ по этапу (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] | 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Разработка и обоснование экспериментальных и методических подходов для решения задач, поставленных в рамках НИР. 1.5 Разработка лабораторных [методики, регламенты] получения экспериментальных образцов […]. 1.6 Получение экспериментальных образцов […]. 1.7 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов […]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| 2 | [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований | 2.1 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов […] по разработанным программам и методикам, представление актов о наработке образцов, протоколов испытаний. 2.2 Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики. 2.3 Разработка проекта ТЗ на [прикладную НИР, ОКР, ОТР]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО |  |  |  |  | […] | […] |

Календарный план выполнения работ по лоту 4

| № п/п | Наименование Этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок выполнения работ по этапу (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] | 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Разработка и обоснование экспериментальных и методических подходов для решения задач, поставленных в рамках НИР. 1.5 Разработка лабораторных [методики, регламенты] получения экспериментальных образцов […]. 1.6 Получение экспериментальных образцов […]. 1.7 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов […]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| 2 | [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований | 2.1 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов […] по разработанным программам и методикам, представление актов о наработке образцов, протоколов испытаний. 2.2 Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики. 2.3 Разработка проекта ТЗ на [прикладную НИР, ОКР, ОТР]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО |  |  |  |  | […] | […] |

Календарный план выполнения работ по лоту 5

| № п/п | Наименование Этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок выполнения работ по этапу (указывается срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] | 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Разработка и обоснование экспериментальных и методических подходов для решения задач, поставленных в рамках НИР. 1.5 Разработка лабораторных [методики, регламенты] получения экспериментальных образцов […]. 1.6 Получение экспериментальных образцов […]. 1.7 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов […]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| 2 | [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований | 2.1 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов […] по разработанным программам и методикам, представление актов о наработке образцов, протоколов испытаний. 2.2 Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики. 2.3 Разработка проекта ТЗ на [прикладную НИР, ОКР, ОТР]. […] (Участник размещения заказа может дополнительно указать работы, планируемые к выполнению, в соответствии со спецификой проекта) | […] | […] | […] | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников: (Здесь участником размещения заказа должны быть указаны работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников) | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО |  |  |  |  | […] | […] |

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ

по теме:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование темы)

Заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») и частью 
V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации

Предложение о качестве работ: В предложении о качестве работ должны быть указаны предложения участника размещения заказа по всем пунктам, установленным государственным заказчиком в разделе V. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации, а также в нижеприведенной таблице должны быть указаны предложения участника размещения заказа по каждому из показателей предмета оценки «Качество работ» критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса», установленных государственным заказчиком в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации.

| № п/п | Показатель качества работ (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и частью V «Техническое задание» Конкурсной документации ) | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Предложение о сроках (периодах) выполнения работ:

| № п/п | Срок(и) (период(ы)) выполнения работ (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника размещения заказа (в календарных днях с даты заключения государственного контракта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ по государственному контракту |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ (НИР) по лоту:

«____________________________________________________________________»

Шифр: «_____________»

по теме: «_________________________________________________________________»

1. Цель выполнения НИР

[….]

2. Требования к составу научно-технических результатов НИР

[….]

3. Требования к составу и содержанию работ

[….]

4. Технические требования

[….]

5. Требования к документации

[….]

6. Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

[….]

7. Технико-экономические требования

[….]

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

[….]

9. Предполагаемое использование результатов НИР

[….]

10. Порядок сдачи-приемки результатов НИР

[….]

Примечание: разделы Предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта могут быть дополнены иными сведениями по усмотрению участника размещения заказа.

Информационная карта проекта

Информационная карта проекта*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Информационную карту проекта. Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

Анкета организации

Анкета организации*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Анкету организации. Непредставление данных сведений и документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Шифр и наименование лота, указанные в Извещении о проведении конкурса

(заполняется в строгом соответствии с Извещением) .

2. Цель выполнения поисковых научно-исследовательских работ (НИР), решаемые задачи

(приводится краткое изложение цели, существующих проблем в предметной области сформированного по предложению Технологической платформы (далее - ТП) лота, задачи, решаемые в данной работе, степень решения проблем, указываются сведения о соответствии выполняемых работ направлениям технологического развития (исследований и разработок), поддерживаемых в рамках ТП (со ссылкой на опубликованные Меморандум об образовании ТП или Проект реализации ТП)).

3. Краткий анализ состояния исследований (в РФ и за рубежом) в предметной области лота, оценка новизны и перспективности реализации предлагаемых походов для достижения цели работы

(желательно с указанием литературных и иных источников, подтверждающих сделанные оценки).

4. Описание основных планируемых работ (поэтапно)

5. Сведения о наличии ранее выполненных работ, соответствующих направлениям технологического развития (исследований и разработок), поддерживаемых в рамках ТП, по предложению которой сформирован лот, и их результатах, являющихся научно-техническим заделом по тематике лота.

6. Обоснование достижения требуемого качества работ (создаваемой научно-технической продукции)

(в качестве обоснования могут быть приведены:

– характеристика имеющейся приборной, технологической и др. базы;

– технологии и методы выполнения работ, способствующие повышению качества работ;

– методики контроля, обеспечивающие соответствие или превышение заданных показателей качества;

– сертификаты, а также другие аспекты выполнения работ, обеспечивающие качество научно-технической продукции;

– информация о системе менеджмента качества, действующей на предприятии и др.).

7. Описание ожидаемых результатов (модель, экспериментальный образец, технологический процесс/технология и т.д. Рекомендуемый классификатор наименований результатов приведен на сайте Базы данных РНТД по адресу в сети Интернет: http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php.)

и оценка перспективы их коммерциализации, в том числе описание механизма вовлечения результатов в хозяйственный оборот.

Сведения о возможном влиянии результатов выполнения планируемых работ на развитие ТП (решение задач ТП), по предложению которой сформирован лот.

(могут быть приведены сведения:

– о видах и объемах ранее выполненных коллективом исполнителей подготовительных работ по предмету лота  и достигнутых результатах, которые могут быть использованы для успешной коммерциализации выполняемой работы (в том числе научно-исследовательские работы, работы по патентованию, работы по исследованию рынков продукции, которая разрабатывается в рамках работы и т.п.);

– наличии (или привлекаемых) производственных и организационных ресурсов (финансовых, кадровых, маркетинговых и др.) для осуществления коммерциализации;

– проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на коммерциализацию разрабатываемой продукции).

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

(Форма 4 заполняется в случае, если в конкурсной документации установлен такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе как «качество работ и квалификация участника размещения заказа»)

- Опыт выполнения участником размещения заказа научно-исследовательских, опытно-конструкторских/опытно-технологических работ (НИОКТР) в предметной области лота (за последние 3 года)

| № п/п | Наименование работ | Стои-мость работ (млн. руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Соответствуют направлениям технологического развития, поддерживаемым в рамках ТП, по предложению которой сформирован лот | Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в ходе выполнения работ в предметной области лота | Характеристика успешности и уровень проведенных работ (оценка полученных результатов научным сообществом; награды; премии; дипломы, в т.ч. за участие в выставках; отзывы заказчиков работ) | РИД, полученные в ходе выполнения работ и представляющие собой задел в предметной области лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| 1 |  |  |  |  | - (Да, +,*) |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Профессиональная репутация и уровень компетентности участника размещения заказа Содержание показателя:

- информация о вхождении участника размещения заказа в число участников Технологической платформы (координатор ТП, учредитель ТП, присоединившийся участник ТП); - кадровый состав организации- участника размещения заказа, в том числе наличие: - докторов наук; - кандидатов наук; - специалистов с высшим образованием без ученой степени.

Сведения участника размещения заказа:

3. Квалификация коллектива исполнителей НИР: Содержание показателя:

– наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения, в том числе: - докторов наук (с указанием молодых, до 39 лет включительно); - кандидатов наук (с указанием молодых, до 35 лет включительно); - инженерно-технических работников с высшим образованием; - инженерно-технических работников без высшего образования; - преподавателей ВУЗов; - аспирантов; - наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.).

Сведения участника размещения заказа:

4. Проведение участника размещения заказа работ по вовлечению в хозяйственный оборот результатов НИОКТР, в том числе выполненных в предметной области лота: Содержание показателя:

- стоимость нематериальных активов, поставленных на бухгалтерский учет (за 3 предшествующих года); - объем платежей, полученных за предоставление права на использование РИД (за 3 предшествующих года).

Сведения участника размещения заказа:

5.Материально-техническая база участника размещения заказа, которая будет использована для выполнения НИР Содержание показателя:

- сведения о наличии материально-технической базы, необходимой для выполнения НИР, ее уровень. - сведения об использование для выполнения НИР научного оборудования центров коллективного пользования (ЦКП) (указать какое оборудование, каких ЦКП)

Сведения участника размещения заказа:

6. Иные данные, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

Сведения участника размещения заказа:

(указываются любые иные сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(место выдачи доверенности)

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании ________________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

осуществлять действия от имени участника размещения заказа ____________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе ________________________________________________________________________ ,

(указать наименование предмета конкурса)

Проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Примечание:

Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО ЛОТУ 1

Лот сформирован по предложению технологической платформы

«Радиационные технологии»

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по лоту:

«Исследование принципов и разработка технологий для создания установок передовой нано-литографии»

Шифр: 2013-1.3-14-513-0052

по теме:

"___________________________________"

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7310000

1 Цель выполнения НИР

1.1 Разработка новых принципов и исследование механизмов функционирования органических светоизлучающих устройств на основе новых композитных наноматериалов. Создание прототипов эффективных светоизлучающих устройств на основе проведенных исследований.

1.[…]

(перечень целей, планируемых к достижению в рамках НИР, может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований)

2 Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) [результаты расчетов, математического моделирования физических процессов, определяющих… ],  [результаты экспериментальных исследований путей решения проблемы … стоящей на пути развития EUV-нанолитографии];

г) технико-экономическую оценку результатов НИР;

д) обобщение и выводы по результатам НИР;

е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

2.1.2 [экспериментально выявленные физические механизмы, определяющие время жизни многослойной оптики], [экспериментально апробированные методы для очистки многослойной оптики в проекционной системе EUV-литографа.]

2.1.3 [теоретические основы технологии «бездефектной»  плазменной очистки EUV оптики для обеспечения требуемого срока ее службы в литографических машинах.]

2.1.4 [методы и апробированные пути создания аппаратурного комплекса для диагностики загрязнения литографической маски EUV- нанолитографа]

2.1.5 [лабораторный образец комплекса метрологического оборудования для  EUVL технологии].

2.1.6 [лабораторный образец  источника с длиной волны излучения 6,7 нм], [разработанные методы решения задач, стоящих при создании основ компонентной базы BEUV литографии.]

2.1.7 [Описание физической модели процессов, определяющих время жизни  многослойной оптики в проекционной системе EUV-литографа], [схема экспериментального стенда…].

[…]

(общий состав результатов НИР может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований  НИР)

2.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25 научно-информационных источников за период 2007 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.3 Должны быть [исследованы механизмы  деградации многослойной оптики, препятствующей развитию и внедрению EUV литографии, предназначенной для крупномасштабного производства интегральных схем (ИС) следующего поколения].

3.1.4 Должны быть [разработаны основополагающие принципы технологии прецизионной плазменной in-situ очистки многослойных отражающих зеркал в проекционной EUV литографии]

3.1.5 Должны быть [исследованы и разработаны способы оптического дальнепольного обнаружения и характеризации одиночных наночастиц и наноструктур для развития методов диагностики загрязнения литографической маски]

3.1.6 Должны быть [разработаны опытные образцы метрологического оборудования для EUV- нанолитографии, методы измерения параметров источников EUV]

3.1.7 Должны быть [разработаны лабораторный образец BEUV источника, эффективно излучающего  в узкой 0.6%, спектральной полосе с центром на 6.7 нм, и методы решения задач, стоящих при создании основ элементной базы литографического производства ИС по технологическим нормам 16 нм и менее].

3.2 [Для проверки результатов теоретических исследований должны быть разработаны экспериментальные стенды. На разработанных экспериментальных стендах должны быть проведены экспериментальные исследования, для чего должна быть разработаны Программа и методики экспериментальных исследований.]

3.3 В ходе экспериментальных исследований должно быть проверено соответствие разработанных технических, [программных], [конструкторских], технологических] […] решений требованиям ТЗ.

3.4 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

3.5 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.6 Должен быть разработан проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР] по теме: [тема НИР, ОКР]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

(общий состав работ может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

4.2.1 Результаты НИР должны стать основой для дальнейших разработок в рамках ОКР по  направлению:

- [технология «бездефектной» плазменной очистки EUV оптики для обеспечения требуемого срока ее службы в нанолитографах]

- [методы и аппаратурные комплексы для диагностики загрязнения литографической маски EUV- нанолитографа]

- [метрологическое оборудование для  EUVL технологии]

- [разработка основ компонентной базы BEUV литографии].

[…]

(перечень требований может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

4.2.1  Проведение НИР должно быть актуальным для инновационного развития технологий в области индустрии наносистем и материалов, а именно для создания установок передовой нанолитографии.

4.2.2 В результате выполнения НИР должны быть:

-[выработаны технологические решения для разработки плазменной in-situ очистки многослойной оптики проекционной EUV нано-литографии],

-[разработаны методики внедрения хромофорных молекул в изучаемые объекты, выработаны алгоритмы распознавания флуоресцентных изображений одиночных молекул и единичных наночастиц для использования в таких коммерчески и научно важных приложениях, как оптическая инспекция чистоты поверхности матриц для нанолитографии, диагностика нанотрещин на поверхности молекулярных кристаллов и нанодефектов в их толще, диагностика приповерхностных слоев органических материалов с субнанометровым разрешением по глубине],

[выработаны технические и технологические решения, обеспечивающие возможность созд-ания комплекса надежного диагностического оборудования для контроля параметров литографических источников EUV излучения, а также развиты методы и средства калибровки и поверки диагностического оборудования],

-[отработаны методики измерения параметров источников BEUV излучения, выработаны технические и технологические решения для разработки мощных источников BEUV излучения на основе лазерно- индуцированной плазмы (англ. LPP- Laser Produced Plasma) с высокими, около 2%, значениями CE (англ. – Сonversion Еfficiency- эффективность преобразования лазерной энергии в энергию излучения в 2π ср в 0.6% спектральной полосе с центром на =6,7 нм)].

[…]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

[4.3.1 Требования к математическим (имитационным, программным, функциональным и т.п.) моделям ]

4.3.1.1  Математические модели должны адекватно отражать сущность моделируемой проблемы и обеспечивать получение требуемых сведений об исследуемых объектах.

4.3.1.2  [Должна быть разработана:]

[расчетно- теоретическая модель взаимодействии EUV индуцированной водородной плазмы с углеродсодержащим слоем на поверхности многослойных зеркал, позволяющая научно обосновать принципы плазменной in-situ очистки многослойной оптики в проекционной системе EUV-литографа], [программа математической обработки…], [программа математической обработки флуоресцентных изображений хромофорных молекул, нанозондов и наноструктур, позволяющая проводить предварительную обработку детектируемых изображений и выполнять последующий качественный и количественный анализ экспериментальных данных].

[4.3.2 Требования к экспериментальному образцу (макету, лабораторной установке и т.п.)]

4.3.2.1  Разработанные лабораторные [экспериментальные]  образцы […] должны быть [получены при проведении],  [обеспечить проведение]:

[исследования физических процессов, определяющих время жизни многослойной оптики, для развития методов EUV- нанолитографии],

[исследования и развитие  новых методов лазерной спектроскопии нанообъектов применительно к диагностике загрязнений литографической маски],

[исследование и разработки метрологического оборудования для EUV нанолитографии],

[исследование  источников излучения на 6,7 нм для нового направления проекционной нанолитографии],

4.3.2.2  Разработанные лабораторные [экспериментальные]  образцы должны соответствовать следующим параметрам:

- […];

……

[…].

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках предполагаемой НИР).

[6.3.3 Требования к исследовательским (стендам, установкам)]

(требования устанавливаются по каждому стенду/установке)

6.3.3.1 Исследовательские стенды должны обеспечить проведение экспериментальных работ:

[по исследованию процессов взаимодействия EUV-индуцированной плазмы с поверхностью многослойных зеркал и отработка основ технологии прецизионной плазменной in-situ очистки тражающей оптики в проекционной EUV литографии.  Диагностика изменения свойств многослойных зеркал в результате длительного воздействия EUV излучения],

[по исследованию процессов взаимодействия оптического лазерного излучения с хромофорными молекулами и наночастицами, основанных на регистрации спектров флуоресценции и резонансного комбинационного рассеяния света для разработки методов оптической инспекции литографических масок],

[по исследованию методов измерения параметров EUV источников,  оптимизацию опытных образцов диагностического оборудования применительно к задачам метрологического обеспечения EUV литографии],

[по исследованию высокоэффективных методов генерации мощного BEUV излучения и  измерения его параметров].

6.3.3.2 Исследовательские [стенды], [установки] должны включать:

- […];

…..

6.3.3.3 Исследовательские [стенды], [установки], [оборудование, входящее в состав стенда] должны соответствовать следующим параметрам:

- […];

…..

[…].

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, технологических и т.п.) решений в составе:

5.1.3.1  схема стенда.

5.1.3.2  техническое описание (ТО) исследовательского  стенда

5.1.3.3 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]

[…]

(требования по составу научно-технической документации могут быть расширены на основе предложений участника размещения заказа)

5.2 Оформление технической документации допускается выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении  результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7 Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень требований по технико-экономическим показателям результатов работ, которые должны быть подтверждены в ходе НИР соответствующими расчетами, иными аналитическими способами либо в ходе экспериментальных исследований)

1) […]

2) […]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой прикладной области исследований в рамках предполагаемой НИР)

7.1.2 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

[…]

(Далее по предложениям участника размещения заказа могут быть приведены дополнительные пункты, расширяющие технико-экономические требования к результатам НИР)

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Индикаторы |  |  |
| И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - |
| И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 |
| И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| Показатели |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) |

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач].

Этап 2. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения [прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание … ] (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОКР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем)

[…]

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

ПО ЛОТУ 2

Лот сформирован по предложению технологической платформы

«Материалы и технологии металлургии»

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по лоту:

«Разработка составов специальных присадочных материалов и методов наплавки защитных многофункциональных слоев из наномодифицированных композиций для деталей и изделий, подвергающихся интенсивному износу при использовании в металлургических технологиях»

Шифр: 2013-1.3-14-513-0073

по теме:

"___________________________________"

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 – 7310000

1 Цель выполнения НИР

1.1 Совершенствование составов присадочных материалов и методов наплавки для нанесения многофункциональных покрытий, обеспечивающих более чем двукратное увеличение срока службы изделий (включая прокатные валки и/или штампы), работающих в условиях интенсивного абразивного и/или коррозионного износа в металлургических технологиях.

1.[…]

(перечень целей, планируемых к достижению в рамках НИР, может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований).

2 Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме;

б) обоснование выбора наиболее эффективных способов создания защитных покрытий, направления исследований, методов и средств изучения структуры, состава и свойств, лабораторных образцов с покрытиями; обоснование выбора направления исследований.

в) отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-96;

г) результаты экспериментальных исследований по разработке научно-технологических основ и способов получения присадочных материалов  нового поколения и нанесения  многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций на различные материалы (инструментальные стали, чугуны, жаропрочные никелевые сплавы);

д) результаты исследований состава и структура присадочных материалов и слоев с использованием передовых методик, включая рентгеноструктурный анализ, просвечивающую электронную микроскопию, эмиссионную сканирующую электронную микроскопию высокого разрешения, оптическую эмиссионную спектроскопию тлеющего разряда, атомно-силовую микроскопию, оптическую профилометрию и др. методики;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках;

и) обобщение и выводы по результатам НИР.

2.1.2 Комплексные методы и средства изучения структуры, состава и свойств присадочных материалов и формируемых многофункциональных слоев на различных материалах-подложках. Закономерности формирования фазового состава и структуры сформированных слоев.

2.1.3 Составы специальных присадочных материалов для деталей и изделий, подвергающихся интенсивному износу при использовании в металлургических технологиях.

2.1.4 Экспериментальные образцы присадочных материалов и  многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций для исследования (определения) состава, структуры, свойств и проведения испытаний и изделий с нанесенными износостойкими слоями.

2.1.5 Программы и методики испытаний экспериментальных образцов, в том числе методика определения стойкости экспериментальных изделий с наплавочными многофункциональными слоями из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций в реальных условиях эксплуатации.

2.1.6 Результаты испытаний по разработанным программам и методикам, акты об изготовлении и акты испытаний экспериментальных образцов.

2.1.7 Проект технологической инструкции (ТИ) на процесс нанесения  многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций на ответственные детали и изделия [включая прокатные валки и/или штампы].

[…]

(общий состав результатов НИР может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований  НИР)

2.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

[…]

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР:

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии - не менее 25 научно-информационных источников за период 2006 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства, направления исследований и способы решения поставленных задач;

3.1.3 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.4 Должны быть разработаны составы специальных присадочных материалов для деталей и изделий, подвергающихся интенсивному износу при использовании в металлургических технологиях.

3.1.5 Должны быть исследованы и выбраны наиболее эффективные способы создания защитных многофункциональных слоев;

3.1.6 Должны быть разработаны научно-технологические основы и способы получения присадочных материалов электродов нового поколения и нанесения  многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций на различные материалы [инструментальные стали, чугуны, жаропрочные никелевые сплавы];

3.1.7 Должны быть исследованы состав и структура присадочных материалов и слоев с использованием передовых методик, включая [рентгеноструктурный анализ, просвечивающую электронную микроскопию, эмиссионную сканирующую электронную микроскопию высокого разрешения, оптическую эмиссионную спектроскопию тлеющего разряда, атомно-силовую микроскопию, оптическую профилометрию и др. методики].

3.1.8 Должны быть изготовлены экспериментальные образцы присадочных материалов и многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций для определения состава, структуры, свойств и проведения испытаний и изделий с нанесенными износостойкими слоями.

3.1.9 Должны быть проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов по разработанным программам и методикам исследовательских испытаний.

3.1.10 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технологической инструкции на процесс нанесения многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций на ответственные детали и изделия  [включая прокатные валки и/или штампы].

3.1.11 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

3.1.12 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.1.13 Должен быть разработан проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР] по теме: [тема НИР, ОКР]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

(общий состав работ может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

4.1.1 Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы:

- на широкое применение в организациях, разрабатывающих новые составы присадочных материалов для обработки деталей и изделий, в т.ч. техники специального назначения, штампов и прокатных валков.

- на промышленных производителей наукоемкой продукции;

- на научно-исследовательские учреждения, осуществляющие исследования в области наплавки и создания многофункциональных слоев.

[…]

(перечень требований может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

4.2.1 Созданные в результате НИР присадочные материалы, используемые при нанесении многофункциональных слоев, должны соответствовать требованиям:

-  содержать в своем составе функциональные добавки, обеспечивающие формирование ультрамелкодисперсных и наномодифицированных слоев с требуемым уровнем свойств.

- […]

4.2.2 Сформированные слои должны характеризоваться:

[на инструментальных сталях]

[- Средний размер зерна износостойкой фазы, мкм			менее 10

- Скорость окисления на воздухе при Т= 500 оС

в течение 30 часов, г/(м2 × с)						менее 0,001

- Коэффициент сухого трения в паре с контртелом WC-Co при нагрузке 1-5 Н

и скорости скольжения 5-10 см/с 					0,30-0,45

- Адгезионная прочность сцепления покрытия

с подложкой, Н								более 80

- Твердость,  ГПа 								более 10

- Толщина, мм								от 0,05 до 2

- Сплошность, % 								не менее 95

- Шероховатость по ГОСТ 2789-73 				      выше 5 класса

- Относительный прирост износостойкости 				более 2-х раз]

[на чугунах]

[- Средний размер зерна износостойкой фазы, мкм			менее 10

- Скорость окисления на воздухе при Т= 500 оС

в течение 30 часов, г/(м2 × с)						менее 0,009

- Коэффициент сухого трения в паре с контртелом   WC-Co при нагрузке 1-5 Н

и скорости скольжения 5-10 см/с						0,40-0,60

- Адгезионная прочность сцепления покрытия

с подложкой, Н								более 80

- Твердость,  ГПа 								более 9,0

- Толщина, мм								от 0,08 до 2

- Сплошность, %								не менее 95

- Шероховатость по ГОСТ 2789-73					выше 4 класса

- Относительный прирост износостойкости 				более 2-х раз]

[на никелевых жаропрочных сплавах]

[- Средний размер зерна износостойкой фазы, мкм 			менее 10

- Скорость окисления на воздухе,

при Т= 1000 оС, в течение 30 часов, г/(м2 × с)				менее 0,001

- Коэффициент сухого трения в паре с контртелом   WC-Co  при нагрузке 1-5 Н

и скорости скольжения  5-10 см/с						0,30-0,40

- Адгезионная прочность сцепления покрытия

с подложкой, Н								более 80

- Твердость,  ГПа 								более 9,0

- Толщина, мм								от 0,05 до 0,5

- Сплошность, %								не менее 90

- Шероховатость по ГОСТ 2789-73					выше 5 класса

- Относительный прирост износостойкости				более 2-х раза]

4.2.3 Изделия с наплавочными износостойкими слоями должны соответствовать требованиям:

[- Температура эксплуатации, оС                                                             500-1000]

-  […]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

4.3.1 Экспериментальные образцы с износостойкими слоями для исследовательских испытаний должны иметь форму и размеры, отвечающие требованиям стандартизованных методик измерения физико-механических свойств, а также структурных исследований.

4.3.2 Экспериментальные образцы присадочных материалов должны быть изготовлены в количестве   [не менее 0,5 кг].

4.3.4 Экспериментальные образцы изделий с наплавочными износостойкими слоями должны изготавливаться из [инструментальных сталей, чугунов и жаропрочных никелевых сплавов].

[…]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, технологических и т.п.) решений в составе:

5.1.3.1 Программы и методики испытаний экспериментальных образцов;

5.1.3.2 Акты об изготовлении и испытании экспериментальных образцов;

5.1.3.3 Проект технологической инструкции на процесс нанесения  многофункциональных слоев из ультрамелкодисперсных и наномодифицированных композиций на ответственные детали и изделия [прокатные валки, штампы];

5.1.3.4 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]

5.2 Оформление программной документации допускается выполнять в соответствии с требованиям ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении  результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7 Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Присадочные материалы должны обеспечивать высокую производительность процесса наплавки или других способов нанесения.

7.1.2 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень требований по технико-экономическим показателям результатов работ, которые должны быть подтверждены в ходе НИР соответствующими расчетами, иными аналитическими способами либо в ходе экспериментальных исследований)

1) […]

2) […]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой прикладной области исследований в рамках предполагаемой НИР)

7.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

[…]

(Далее по предложениям участника размещения заказа могут быть приведены дополнительные пункты, расширяющие технико-экономические требования к результатам НИР)

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Индикаторы |  |  |
| И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - |
| И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 |
| И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| Показатели |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) |

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач].

Этап 2. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения [прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание … ] (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОКР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем)

[…]

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

ПО ЛОТУ 3

Лот сформирован по предложению технологической платформы

«Развитие российских светодиодных технологий»

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по лоту:

«Исследование механизмов и разработка новых композитных органических наноматериалов для светоизлучающих устройств»

Шифр: 2013-1.3-14-513-0080

по теме:

"___________________________________"

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7310000

1 Цель выполнения НИР

1.1 Разработка методов синтеза и исследование новых высокоэффективных органических люминофоров.

1.[…]

(перечень целей, планируемых к достижению в рамках НИР, может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований)

2 Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) результаты теоретических и экспериментальных исследований;

г) технико-экономическую оценку результатов НИР;

д) обобщение и выводы по результатам НИР;

е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

2.1.2 Экспериментальные образцы новых металлоорганических соединений, в том числе с редкоземельными элементами и оптимизированными лигандами, для активных и проводящих слоев OLED- устройств.

[…]

(общий состав результатов НИР может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований  НИР)

2.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25 научно-информационных источников за период 2007 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.3 Должны быть разработаны схемы синтеза и синтезированы новые металлоорганические соединения в том числе с редкоземельными элементами и оптимизированными лигандами, для активных и проводящих слоев OLED- устройств

3.1.4 На основании исследований и оптимизации методов коллоидной химии должны быть синтезированы многофазные коллоидные квантовые точки разной геометрии для активного слоя OLED- устройств.

3.1.5 Должны быть определены оптимальные условия конструкций и оптимальные материалы для высокой эффективности процессов переноса энергии и зарядов в OLED- устройствах (на твердой и гибкой подложках), установлены механизмы электронных и экситонных процессов в органических системах с полупроводниковыми квантовыми точками.

3.1.6 Должны быть изучены функциональные возможности «белых» органических светоизлучающих устройств с использованием как коллоидных квантовых точек разных размеров и форм, так и разных комбинаций слоев металлоорганических комплексов.

3.1.7 Должны быть определены возможности использования плазмонных и поляритонных эффектов для повышения эффективности светоотдачи светоизлучающих устройств. Найдены оптимальные параметры и конфигурации компонентов устройств.

3.2 Для проверки результатов теоретических исследования должна быть разработана программа и методики экспериментальных исследований

3.3 В ходе экспериментальных исследований должно быть проверено соответствие разработанных технических, [конструкторских], технологических] […] решений требованиям ТЗ.

3.4 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

3.5 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.6 Должен быть разработан проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР] по теме: [тема НИР, ОКР]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

(общий состав работ может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

[…]

(перечень требований формируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

4.2.1 Разработанные […] должны удовлетворять следующим требованиям:

[- диапазон излучения OLED - устройств должен находиться в видимой области спектра : 450-700 нм.

- полуширина спектра излучения из активного слоя  OLED-устройств на основе оптимизированных металлоорганических комплексов с соответствующими лигандами, а также коллоидных квантовых точек с дисперсией по размерам не хуже 10% не должна превышать 20 нм.

- OLED-устройства должны обладать яркостью не хуже 1000 кд/м2

-  рабочие напряжения на электродах OLED-устройства должны быть не более 10 В.]

[…]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

4.3.1Требования к экспериментальному образцу

Проводимые научно-исследовательские работы должны привести к созданию светоизлучающих устройств, соответствующих Национальному стандарту РФ ГОСТ Р МЭК 60598-1:2003 (Светильники).

[…]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3.2 Требования к исследовательским  установкам

Точность определения заявленных параметров определяется:

[4.3.2.1 спектральным разрешением используемых оптических спектрометров - менее 0.5 нм;

4.3.2.2 пространственным разрешением просвечивающего электронного микроскопа  – менее 1-2 нм;

4.3.2.3  точностью измерений яркости свечения с помощью спектрорадиометра - менее 2%.]

[…]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, технологических и т.п.) решений в составе:

5.1.3.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]

[…]

(требования по составу научно-технической документации могут быть расширены на основе предложений участника размещения заказа)

5.2 Оформление технической документации допускается выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении  результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7 Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень требований по технико-экономическим показателям результатов работ, которые должны быть подтверждены в ходе НИР соответствующими расчетами, иными аналитическими способами либо в ходе экспериментальных исследований)

1) […]

2) […]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой прикладной области исследований в рамках предполагаемой НИР)

7.1.2 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

[…]

(Далее по предложениям участника размещения заказа могут быть приведены дополнительные пункты, расширяющие технико-экономические требования к результатам НИР)

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Индикаторы |  |  |
| И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - |
| И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 |
| И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| Показатели |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) |

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач].

Этап 2. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения [прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание … ] (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОКР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем)

[…]

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

ПО ЛОТУ 4

Лот сформирован по предложению технологической платформы

«Новые полимерные композиционные материалы и технологии»

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по лоту:

«Разработка методов создания полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей»

Шифр: 2013-1.3-14-513-0107

по теме:

"___________________________________"

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7310000

1 Цель выполнения НИР

1.1 Создание сверхпрочной полиэтиленовой нити, используемой в качестве армирующего элемента легких композиционных материалов с высоким уровнем потребительских свойств.

1.[…]

(перечень целей, планируемых к достижению в рамках НИР, может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований).

2 Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания [объект исследований];

г) результаты расчетов, [математического и/или имитационного] моделирования [объект исследований];

д) результаты экспериментальных исследований;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

2.1.2 Лабораторный регламент получения полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей;

2.1.3. Экспериментальные образцы полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей;

2.1.4 Программа и методики испытаний экспериментальных образцов полиэтиленовой нити;

2.1.5 Протоколы испытаний экспериментальных образцов полиэтиленовой нити;

[…]

(общий состав результатов НИР может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований  НИР)

2.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР

3.1.1 Должен быть [исследован/разработан/создан] [объект исследования], предназначенный[-ая,-ые] для … (указывается назначение/область применения объекта исследования).

3.1.2 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25-ти научно-информационных источников за период 2006 – 2012 гг.

3.1.3 Должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства, направления исследований и способы решения поставленных задач;

3.1.4 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.5 Должна быть проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой проблемы с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичной тематике;

3.1.6 Должна быть выявлена и идентифицирована цепь фазовых и структурных превращений СВМПЭ на всех этапах его переработки в нить со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей;

3.1.7 Должно быть исследовано влияние строения реакторных порошков и гелей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) на способность сформованной нити к многократному ориентационному вытягиванию и упрочнению;

3.1.8 Должны быть получены количественные данные о направленных изменениях молекулярного и надмолекулярного строения нити из СВМПЭ, способствующие ее упрочнению в процессе многостадийного ориентационного термовытягивания;

3.1.9 Должны быть определены зависимости между структурными показателями и механическими свойствами нити с различной кратностью ориентационного вытягивания;

3.1.10 Должны быть разработаны принципы создания полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей;

3.1.11 Должны быть получены экспериментальные образцы нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей.

3.1.12 Должны быть разработаны Программы и методики испытаний экспериментальных образцов,

3.1.13 Должны быть проведены испытания экспериментальных образцов в соответствии с разработанной Программой и методиками испытаний.

3.1.14 Должно быть разработано не менее 2-х методик определения удельных прочностных показателей полиэтиленовой нити;

3.1.15 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

3.1.16 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.1.17 Должен быть разработан проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР] по теме: [тема НИР, ОКР]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

(общий состав работ может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

[…]

(перечень требований формируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

[…]

(перечень требований формируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

[…]

(перечень требований формируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, технологических и т.п.) решений в составе:

5.1.3.1 Лабораторный регламент получения полиэтиленовой нити со сверхвысоким уровнем удельных прочностных показателей

5.1.3.2 Программа и методики испытаний экспериментальных образцов полиэтиленовой нити;

5.1.3.3 Протоколы испытаний экспериментальных образцов полиэтиленовой нити

5.1.3.4 Акт получения экспериментальных образцов полиэтиленовой нити.

5.1.3.5 Акт испытаний экспериментальных образцов полиэтиленовой нити.

5.1.3.6 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]

[…]

5.2 Оформление технической документации допускается выполнять в соответствии с требованиям ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении  результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7 Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень требований по технико-экономическим показателям результатов работ, которые должны быть подтверждены в ходе НИР соответствующими расчетами, иными аналитическими способами либо в ходе экспериментальных исследований)

1) […]

2) […]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой прикладной области исследований в рамках предполагаемой НИР)

7.1.2 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

[…]

(Далее по предложениям участника размещения заказа могут быть приведены дополнительные пункты, расширяющие технико-экономические требования к результатам НИР)

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Индикаторы |  |  |
| И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - |
| И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 |
| И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| Показатели |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) |

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач].

Этап 2. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения [прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание … ] (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОКР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем)

[…]

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

ПО ЛОТУ 5

Лот сформирован по предложению технологической платформы

«Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог»

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по лоту:

«Разработка технологий получения рельефных поверхностей на SiC»

Шифр: 2013-1.3-14-513-0118

по теме:

"___________________________________"

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7310000

1 Цель выполнения НИР

1.1 Разработка модели и методов получения  рельефной поверхности карбида кремния с увеличенным по сравнению с лучшими аналогами коэффициентом вывода света из светодиодного кристалла.

1.[…]

(перечень целей, планируемых к достижению в рамках НИР, может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований)

2 Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) результаты экспериментальных исследований:

г) технико-экономическую оценку результатов НИР;

д) обобщение и выводы по результатам НИР;

е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

2.1.2 Экспериментальные образцы светодиодных кристаллов с рассеивающей рельефной поверхностью  на SiC.

2.1.3 Лабораторная методика создания рассеивающей рельефной поверхности на SiC.

[…]

(общий состав результатов НИР может быть дополнен участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований  НИР)

2.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25 научно-информационных источников за период 2007 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.3 Должна быть проведена отработка способов получения рельефных поверхностей на SiC  различными технологическими методами, должны быть получены рельефные поверхности на SiC  различной формы и размеров.

3.1.4 Должен быть выбран оптимальный метод создания рассеивающей рельефной поверхности на SiC, дающий максимальный прирост внешнего квантового выхода.

3.1.5 Должны быть изготовлены экспериментальные образцы светодиодных кристаллов с рассеивающей рельефной поверхностью  на SiC по выбранной методике, дающие максимальный прирост выхода света.

3.1.6 Должны быть проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов кристаллов по разработанной Программе и методикам испытаний.

3.1.7 Должен быть проведен сравнительный анализ электрооптических характеристик экспериментальных образцов светодиодов с рельефной поверхностью на внешней стороне подложки SiC и без рельефа

3.1.8 В ходе экспериментальных исследований должно быть проверено соответствие разработанных технических  решений требованиям п. 4 ТЗ, в том числе должны быть проверены требования, предъявляемые к подложке SiC с рельефом на внешней поверхности и требования, предъявляемые к светоизлучающим кристаллам с рельефом на внешней поверхности подложки SiC.

3.1.9 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

3.1.10 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.1.11 Должен быть разработан проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР] по теме: [тема НИР, ОКР]. (формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой области исследований в рамках НИР)

[…]

(общий состав работ может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

4.1.1 Светодиодные кристаллы, разрабатываемые с использованием методов создания рельефа на внешней стороне подложки SiC должны быть конкурентоспособны по сравнению с промышленно выпускаемыми импортными аналогами светодиодных кристаллов в части эффективности вывода света из кристалла.

4.1.2 Потребителями полученного результата могут выступать крупные светотехнические компании, имеющие возможность для перехода на выпуск изделий твердотельного освещения, а также научные организации, занимающиеся разработкой светодиодов на основе наногетероструктур AlGaInN.

[…]

(перечень требований может быть дополнен по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

4.2.1 Требования, предъявляемые к подложке SiC с рельефом на внешней поверхности:

[-Толщина подложки карбида кремния от 200 мкм до 450 мкм

- Вид  рассеивающего рельефа: регулярные или нерегулярные неоднородности различной формы

- Характерные размеры рассеивающего рельефа, создаваемого на поверхности SiC: 0.1÷5мкм]

4.2.2 Требования, предъявляемые к светоизлучающим кристаллам с рельефом на внешней поверхности подложки SiC:

[- Рассеивающий рельеф должен создаваться  на внешней поверхности подложки SiC стандартного  флип-чип светодиода

- Прямое падение напряжения на токе 20 мА 				2,7-2,9 В

- Дифференциальное сопротивление кристалла			 не более 2,0 Ом

- Токи утечки при обратном напряжении 3В 			 не более 10 мкА

- Увеличение внешней квантовой эффективности кристалла с рельефной поверхностью SiC по сравнению с кристаллом без рассеивающей поверхности 	 не менее 50 %] (указывается участником размещения заказа, не менее 50%)

[…]

(перечень требований  и значения характеристик могут быть дополнены, уточнены по предложению участника размещения заказа применительно к заявляемой области исследований НИР)

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

(Устанавливаются требования, обеспечивающие, по мнению участника размещения заказа, успешное выполнение задач НИР)

[…]

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, технологических и т.п.) решений в составе:

5.1.3.1 Лабораторная методика создания рассеивающей поверхности на SiC.

5.1.3.2 Программа и методики испытаний экспериментальных светодиодных кристаллов.

5.1.3.3 Акты результатов испытаний экспериментальных светодиодных кристаллов.

5.1.3.4 Проект технического задания на проведение [прикладных НИР, ОКР(ОТР)] по теме: [тема НИР, ОКР(ОТР)]

[…]

(требования по составу научно-технической документации могут быть расширены на основе предложений участника размещения заказа)

5.2 Оформление технической документации допускается выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении  результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7 Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень требований по технико-экономическим показателям результатов работ, которые должны быть подтверждены в ходе НИР соответствующими расчетами, иными аналитическими способами либо в ходе экспериментальных исследований)

1) […]

2) […]

(формулируется участником размещения заказа применительно к заявляемой прикладной области исследований в рамках предполагаемой НИР)

7.1.2 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

[…]

(Далее по предложениям участника размещения заказа могут быть приведены дополнительные пункты, расширяющие технико-экономические требования к результатам НИР)

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |
| Индикаторы |  |  |
| И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - |
| И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 |
| И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - |
| Показатели |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) |

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. [Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач].

Этап 2. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.] Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения [прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание … ] (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОКР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем)

[…]

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

# ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

За исключением случаев, если в части IV «Формы для заполнения участниками размещения заказа», в том числе в Форме 1 «Опись документов», Форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», Форме 3 «Предложения об условиях исполнения государственного контракта (о выполнении работ)», предусмотрено, что представление сведений и документов носит рекомендательный характер, и их непредставление не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Тема НИР не должна повторять тему лота. Тема НИР формулируется  участником размещения заказа исходя из специфики заявляемой прикладной области исследований.

Цена Государственного контракта и (или) цена, в пределах одного финансового года, работы (этапа) по государственному контракту не должна превышать максимальный объем бюджетного финансирования на соответствующий год, указанный в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Приведен типовой состав работ. Участник размещения заказа может при необходимости внести изменения в формулировки и состав работ в соответствии со спецификой проекта. Планируемые к проведению работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели.

Полный срок выполнения работ, указанный в календарных днях с даты заключения государственного контракта, должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Приведен типовой состав работ. Участник размещения заказа может при необходимости внести изменения в формулировки и состав работ в соответствии со спецификой проекта. Планируемые к проведению работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели.

Полный срок выполнения работ, указанный в календарных днях с даты заключения государственного контракта, должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Приведен типовой состав работ. Участник размещения заказа может при необходимости внести изменения в формулировки и состав работ в соответствии со спецификой проекта. Планируемые к проведению работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели.

Полный срок выполнения работ, указанный в календарных днях с даты заключения государственного контракта, должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Приведен типовой состав работ. Участник размещения заказа может при необходимости внести изменения в формулировки и состав работ в соответствии со спецификой проекта. Планируемые к проведению работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели.

Полный срок выполнения работ, указанный в календарных днях с даты заключения государственного контракта, должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Приведен типовой состав работ. Участник размещения заказа может при необходимости внести изменения в формулировки и состав работ в соответствии со спецификой проекта. Планируемые к проведению работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели.

Полный срок выполнения работ, указанный в календарных днях с даты заключения государственного контракта, должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Указывается наименование темы работы в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. Тема НИР не должна повторять тему лота. Тема НИР формулируется  участником размещения заказа исходя из специфики заявляемой прикладной области исследований.

Предложения об условиях исполнения государственного контракта в соответствии с разделом V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Конкурсной документации заполняются в полном объеме.

Указывается наименование лота в соответствии с конкурсной документацией.

Указывается шифр лота в соответствии с конкурсной документацией.

Тема работ указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее участник размещения заказа должен представить свои предложения вместо пояснительного текста, приведённого курсивом в круглых скобках.

Выбрать из списка:  Базовое финансирование; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);  Российский гуманитарный научный фонд;

Российская венчурная компания; Российская корпорация нанотехнологий; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

Федеральные целевые программы; Региональные целевые программы; Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга;

Муниципальные целевые программы; Ведомственные целевые программы; Внепрограммные мероприятия; средства из внебюджетных источников, гранты.

Год начала – год окончания

Из общего перечня работ, указанных участником размещения заказа в колонке 2, отметить (Да, +,*)  работы, удовлетворяющие требованию, заданному в колонке 6.

В соответствии с определением, данным в статье 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая).

Тема работы указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

В соответствии с " МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению отчётности о достижении заданных значений индикаторов и показателей Программы" (Приложение 32 к Порядку приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=394)

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение выполнения работ, указанных в ТЗ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот, включая:

- оплату подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплату государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов НИР (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные);

- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении НИР, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот;

- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении НИР;

- прочие непрямые (накладные) расходы.

Работы, закупки и др. мероприятия, финансируемые за счет ВБС, в состав работ по ТЗ не включаются, но должны быть отражены в Календарном плане отдельной строкой по каждому этапу работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте.

Тема работы указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

В соответствии с " МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению отчётности о достижении заданных значений индикаторов и показателей Программы" (Приложение 32 к Порядку приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=394)

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение выполнения работ, указанных в ТЗ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот, включая:

- оплату подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплату государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов НИР (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные);

- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении НИР, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот;

- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении НИР;

- прочие непрямые (накладные) расходы.

Работы, закупки и др. мероприятия, финансируемые за счет ВБС, в состав работ по ТЗ не включаются, но должны быть отражены в Календарном плане отдельной строкой по каждому этапу работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте.

Тема работы указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

В соответствии с " МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению отчётности о достижении заданных значений индикаторов и показателей Программы" (Приложение 32 к Порядку приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=394)

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение выполнения работ, указанных в ТЗ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот, включая:

- оплату подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплату государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов НИР (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные);

- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении НИР, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот;

- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении НИР;

- прочие непрямые (накладные) расходы.

Работы, закупки и др. мероприятия, финансируемые за счет ВБС, в состав работ по ТЗ не включаются, но должны быть отражены в Календарном плане отдельной строкой по каждому этапу работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте.

Тема работы указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

В соответствии с " МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению отчётности о достижении заданных значений индикаторов и показателей Программы" (Приложение 32 к Порядку приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=394)

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение выполнения работ, указанных в ТЗ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот, включая:

- оплату подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплату государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов НИР (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные);

- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении НИР, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот;

- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении НИР;

- прочие непрямые (накладные) расходы.

Работы, закупки и др. мероприятия, финансируемые за счет ВБС, в состав работ по ТЗ не включаются, но должны быть отражены в Календарном плане отдельной строкой по каждому этапу работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте.

Тема работы указывается участником размещения заказа в точном соответствии с Заявкой на участие в конкурсе.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

В соответствии с " МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению отчётности о достижении заданных значений индикаторов и показателей Программы" (Приложение 32 к Порядку приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=394)

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение выполнения работ, указанных в ТЗ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот, включая:

- оплату подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплату государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов НИР (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные);

- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении НИР, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот;

- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении НИР;

- прочие непрямые (накладные) расходы.

Работы, закупки и др. мероприятия, финансируемые за счет ВБС, в состав работ по ТЗ не включаются, но должны быть отражены в Календарном плане отдельной строкой по каждому этапу работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте.